BSN 5 – Appel à projets numérisation 2013

Formulaire de réponse

Ouverture de l’appel à projet : 30 avril 2013

Date limite de dépôt des dossiers de candidature : 31 juillet 2013

Adresse de publication de l’appel à projet :

http://www.bibliothequescientifiquenumerique.fr

Le dossier de candidature doit être constitué à partir du formulaire ci-joint.

Les dossiers incomplets ou envoyés sous une autre forme ne seront pas pris en compte.

Les dossiers seront envoyés par courrier électronique, en fichiers attachés aux formats .doc ou .odt, ou par courrier postal aux adresses suivantes :

bsn5@bibliothequescientifiquenumerique.fr

Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche

Mission de l'Information Scientifique et Technique et du Réseau Documentaire

DGSIP DGRI A4

1, rue Descartes 75231 PARIS Cedex 05

A l’attention de Mme Julie Ladant

Le nom du document attaché devra impérativement se présenter sous la  forme :

bsn5_ap2013_ACRONYMEDUPROJET.doc

bsn5_ap2013_ACRONYMEDUPROJET.odt

Les documents sont à rédiger en arial 11.

BSN5 – Appel à projets 2013

Formulaire de réponse

1. Fiche d’identité du projet	3

2. Description scientifique du projet	5

2.1. Description détaillée du corpus à numériser	5

2.2. Orientations scientifiques du projet	6

3. Caractéristiques techniques	7

3.1. Numérisation	8

3.2. Création de métadonnées	8

3.3. Diffusion sur Internet	9

4. Droit de propriété	10

5. Organisation et management du projet	10

6. Description du partenariat	11

7. Équipe du projet	11

8. Calendrier d’exécution du projet	11

9. Évaluation financière du projet	11

9.1. Evaluation du coût global du projet	11

9.2. Financement demandé au MESR	13

9.3. Autres financements	14

10. Suivi du projet	14

10.1. Maintenance de la diffusion des corpus numérisés	14

10.2. Sauvegarde et pérennité des corpus numérisés	14

11. Annexes	14

11.1. Liste des documents à numériser	15

# Fiche d’identité du projet

| Titre du projet | IREM |
| --- | --- |
| Établissement porteur du projet | Université d'Aix-Marseille |
| Corpus concerné | L'ensemble des productions des Instituts de Recherche sur l'Enseignement des Mathématiques (autour de 50 000 pages) |
| Durée prévisionnelle du projet | 12 mois |
| Listes des partenaires | - Université Aix-Marseille - Université Joseph Fourier, Grenoble - Université Montpellier 2 - Université Paris Diderot Les 23 autres universités hébergeant un IREM seront des partenaires plus informels : - Université Antilles-Guyane - Université de Franche-Comté, Besançon - Université Bordeaux 1 - Université de Bretagne Occidentale, Brest - Université de Caen Basse-Normandie - Université Blaise Pascal Clermont-Ferrand - Université de Bourgogne, Dijon - Université de La Réunion - Université Lille 1 - Université de Limoges - Université Claude Bernard Lyon 1 - Université de Lorraine, Nancy - Université de Nantes - Université Nice Sophia Antipolis - Université d'Orléans - Université de Poitiers - Université de Reims Champagne-Ardenne - Université de Rennes 1 - Université de Rouen - Université de Strasbourg - Université Toulouse III Paul Sabatier - Université Paris 13 |
| Résumé du projet (10-20 lignes max.) | Le réseau des Instituts de Recherche sur l'Enseignement des Mathématiques (IREM) a, depuis 40 ans, accumulé une grande quantité de ressources pédagogiques reconnues, utiles aux élèves, aux enseignants, aux formateurs et aux chercheurs en didactique des mathématiques. Mais ces ressources sont dispersées dans les bibliothèques du réseau, le plus souvent sous format papier uniquement. Un outil en ligne, Publimath, les indexe mais il ne donne pas accès au texte intégral, ce qui est la norme aujourd'hui. De plus, cette base n'est pas moissonable par d'autres moteurs de recherche. Le projet vise donc à accroitre la visibilité des productions du réseau des IREM en patrimonialisant une version numérique de son fonds documentaire. |
| Budget total du projet | 144 k€ |
| Financement demandé au MESR | 45 k€ |

###### Informations administratives

Nom de l'établissement porteur du projet : Université Aix-Marseille

Personne ayant qualité pour engager l’établissement porteur du projet :

| Nom | Berland | Prénom | Yvon |
| --- | --- | --- | --- |
| Fonction | Président de l'université Aix-Marseille |  |  |

Nom de l’établissement gestionnaire si différent de l’établissement porteur du projet :

Personne ayant qualité pour engager l’établissement porteur du projet :

| Nom |  | Prénom |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Fonction |  |  |  |

Nom de chaque partenaire du projet :

Université Joseph Fourier

Personne ayant qualité pour engager chaque partenaire du projet :

| Nom | Lévy | Prénom | Patrick |
| --- | --- | --- | --- |
| Fonction | Président de l'université Joseph Fourier |  |  |

Université Montpellier 2

Personne ayant qualité pour engager chaque partenaire du projet :

| Nom | Robert | Prénom | Michel |
| --- | --- | --- | --- |
| Fonction | Président de l'université Montpellier 2 |  |  |

Université Paris Diderot

Personne ayant qualité pour engager chaque partenaire du projet :

| Nom | Berger | Prénom | Vincent |
| --- | --- | --- | --- |
| Fonction | Président de l'université Paris Diderot |  |  |

Personne responsable du projet (chef de projet) :

Nom : Vaux

Fonction : Lionel

Adresse : 	IREM - Aix-Marseille Université

Campus des Sciences de Luminy

Case 901, 163 avenue de Luminy

13288 Marseille cedex 9

Téléphone : 04 91 82 94 87

Télécopie : 04 91 82 93 43

Courrier électronique : dir@irem.univ-mrs.fr

# Description scientifique du projet

## Description détaillée du corpus à numériser

Le réseau des IREM est un ensemble d'Instituts qui fonctionnent en réseau et qui associent des enseignants du primaire, du secondaire et du supérieur, pour effectuer en commun des recherches sur l'enseignement des mathématiques et assurer ainsi des formations de professeurs s'appuyant fortement sur la recherche.

Les IREM sont des Instituts

- de recherches centrées sur les perspectives et problèmes spécifiques qui apparaissent à tous les niveaux aujourd'hui dans l'enseignement des mathématiques ;

- de formation des enseignants par des actions s'appuyant fortement sur les recherches fondamentales et appliquées ;

- de production et de diffusion de supports éducatifs (articles, brochures, manuels, revues, logiciels, documents multi-médias, etc.).

Leurs objectifs sont de

- permettre une mise en application critique des recherches fondamentales menées par ailleurs en épistémologie et didactique des mathématiques, et en sciences de l'éducation ;

- aider les enseignants à mieux présenter les concepts et techniques mathématiques qu'ils ont à transmettre, et à prendre du recul vis-à-vis des problèmes qu'ils rencontrent quotidiennement dans l'enseignement des mathématiques ;

- permettre d'expérimenter de façon contrôlée de nouveaux moyens pédagogiques et de diffuser auprès des collègues les résultats positifs et négatifs de ces innovations.

À cet effet le réseau des IREM publie des documents pédagogiques et de recherce de divers types, par ordre décroissant d'importance numérique :

- des brochures de formation, souvent produites comme accompagnement d'un cycle de formation continue ;

- des ressources pour la classe, à utiliser directement par le professeur ;

- des actes de colloques ;

- des synthèses de travaux, d'épistémologie, de didactique, d'histoire des mathématiques ;

- des périodiques locaux ;

- des documents de vulgarisation des mathématiques.

Ces ressources sont rarement des productions individuelles, mais écrites le plus souvent par des groupes d'auteurs. Une de leurs spécificité est la recherche action : les ressources sont pensées en amont, testées en classe dans une attitude de pratique réflexive et révisées par ces retours d'expérience. Ces groupes sont soit locaux, travaillant dans un IREM donné, soit nationaux, comme par exemple les Commissions Inter IREM (CII), qui irriguent et structurent transversalement le réseau, temporellement et spatialement, dans lesquelles les IREM délèguent des représentants.

Depuis une vingtaine d'année, les productions ne sont pas seulement papier mais également numériques, sous forme de CD-ROM, vidéos ou sites internet. Le présent projet n'est pas concerné au premier chef par ces documents.

Chaque nouvelle publication est habituellement envoyée dans tous les IREM du réseau de manière à ce que chaque bibliothèque ait à sa disposition l'ensemble des publications. Mais la gestion de l'espace de rayonnage et de stockage dans chaque université fait qu'il est rare que les catalogues soient complets. Aussi nous nous appuierons autant que faire se peut sur le travail indépendant de chaque IREM pour ce qui concerne leurs propres productions. La numérisation des travaux des CII et des actes de colloques seront répartis suivant les disponibilités des ressources humaines. Un catalogue des publications du réseau était tenu à jour jusqu'au début des années 90 mais est tombé en désuétude avec l'arrivée des documents numériques qui, paradoxalement, a réduit l'accessibilité et la diffusion des documents. Chaque publication est référencée dans l'outil Publimath qui sera naturellement le centre névralgique du projet.

Le corpus complet concerné par ce projet est de 2500 ouvrages de formats très divers, pour moité des brochures indépendantes et des publications récurrentes (revues, périodiques, journaux internes, collections) pour un total estimé à  50 000 pages.

## Orientations scientifiques du projet

L'enjeu principal de ce projet est de rendre plus visible et accessible la production du réseau des IREM à l'heure du texte intégral disponible en version électronique immédiatement. Ces publications sont en effet d'un intérêt scientifique majeur pour la didactique des mathématiques, la formation continue et initiale des enseignants, de la maternelle à l'université, et la documentation des enseignants pour leur classe.

Le réseau répertorie ses productions dans l'outil Publimath, développé depuis 1996, conjointement par le réseau des IREM, l'Association des Professeurs de Mathématiques de l'Enseignement Public (APMEP), l'Association pour la Recherche en Didactique des Mathématiques (ARDM) et la Commission Française de l'Enseignement des Mathématiques (CFEM).  C'est un moteur de recherche bibliographique dans lequel sont référencées toutes les publications du réseau, de l'APMEP, de l'ARDM et d'autres sources intéressant les chercheurs en didactique et les enseignants de mathématique, de la maternelle à l'université.  Les 15 723 références actuelles concernent des documents divers (livres, revues, logiciels, vidéos, sites internet...) et le présent projet se focalise sur les publications papier du réseau des IREM, dont la totalité des références est disponible dans cette base.

Publimath contient, pour chaque document indexé, un résumé souvent très développé, des mots-clés le décrivant en détail, rédigés et choisis par des spécialistes de la discipline. Cette spécificité en fait un outil très précis.

Cependant, tant pour l'aspect recherche en didactique des mathématique que pour l'aspect pratique pour un enseignant, le message implicite pour la consultation est le plus souvent : « rendez-vous à la bibliothèque de l'IREM le plus proche », les documents ne sont, pour la plupart, pas en ligne.

Les bibliothèques du réseau des IREM sont toujours très utilisées, par les enseignants en formation, initiale ou continue, par leurs formateurs, et par les chercheurs en didactique des mathématiques et en éducation. Mais les enseignants qui n'habitent pas à proximité d'un IREM ne peuvent pas y accéder, et les pratiques évoluent, en particulier chez les jeunes collègues enseignants, lesquels envisagent moins facilement d'emprunter un ouvrage pour le consulter ou le photocopier et se cantonnent aux ressources qu'ils peuvent trouver sur internet.

D'autre part, la restructuration de la formation initiale tend à distendre le lien entre les les nouveaux enseignants et les établissements de formation, tels que les IREM. De plus, la formation continue, sous l'effet conjoint des restrictions budgétaires et des développements technologiques, se métamorphose, tant bien que mal, pour une part non négligeable en autoformation continue. Dans ce contexte, il paraît important d'étendre l'accès au fonds des IREM, qui représente un matériau pédagogique et didactique fondamental, héritage d'un travail d'édition critique et collectif.

Afin que l'expertise didactique reconnue bâtie au fil des décennies par le réseau soit disponible pour la formation continue, le développement professionnel, l'autoformation des enseignants et comme matériau pour la recherche en didactique, l'objectif de ce projet est de numériser l'ensemble des productions anciennes des IREM (50 000 pages) afin de  mettre à disposition en consultation, en accès libre et en texte intégral, la totalité du fonds documentaire papier du réseau.

La cible principale réside dans les chercheurs et enseignants-chercheurs en didactique des mathématiques, les 50 000 enseignants de secondaire en mathématiques, les 240 000 enseignants de primaire, les étudiants des filières enseignement, et leurs formateurs, en France. Mais le projet impactera vraisemblablement toute la zone francophone car les IREM mettent en œuvre de nombreuses coopérations internationales (et l'aspect dématérialisé est donc d'autant plus important), ainsi que les élèves, leurs parents, et les citoyens désireux de s'auto-former aux mathématiques, car la classe et l’amphithéâtre ne sont plus nécessairement les lieux privilégiés du transfert d'information, y compris dans un objectif éducatif.

Ce corpus servira le milieu de la recherche qui y trouvera une base de phénomènes à observer à l’aide d’instruments théoriques divers, fondant une part de la scientificité de la didactique des mathématiques.

Un résultat attendu de cette numérisation, outre l'accès aux documents pour le public, est par exemple de permettre la fouille de données des textes intégraux qui représente un intérêt en soi : Chaque document est pour l'instant étiqueté par des méta-données propres à l'outil Publimath, organisés sous la forme de plus de 15 000 mots-clefs allant de « Abaque » à « Zone Proximale de Développement ». Ce travail représente une expertise fine d'une équipe fournie, une plus-value appréciée par rapport aux moteurs de recherche existants, et un investissement conséquent sur plus de quinze ans par le réseau.

Nous souhaitons à moyen terme, une fois la numérisation achevée, articuler et enrichir ces mots-clefs avec des ontologies existantes concernant les mathématiques, leur épistémologie, leur histoire, leur apprentissage, leur enseignement, la formation des enseignants et la recherche en didactique sur ces questions. Une conséquence importante sera l'accès sémantique précis des documents et l'enrichissement des ontologies existantes par cet ensemble de mots-clefs. L'analyse sémantique des textes fournira également des sujets d'études intéressants, par exemple pour l'histoire contemporaine de la didactique des mathématiques.

La constitution d'un corpus de ressources utiles et accessibles de manière pérenne et gratuite sert également la communauté des praticiens de l’éducation, car ils y trouvent des ressources pédagogiques utilisables dans la classe et la formation, mais également parce que ce corpus établit une culture partagée de l'apprentissage, base de la transmission intergénérationnelle, de la continuité et de l'évolution progressive des pratiques professionnelles, enseignantes et de recherche.

# Caractéristiques techniques

## Numérisation

La numérisation des documents produits par un IREM donné sera réalisée préférentiellement par cet IREM, mais vous constaterez dans la liste des documents en annexe la grande disparité des situations, si bien qu'une harmonisation devra avoir lieu. Les documents produits par le réseau sans appui local spécifique comme les actes de colloques ou les productions des CII, seront répartis sur chaque IREM.

La personne en charge sera un(e) bibliothécaire si l'IREM en a un(e) et un formateur IREM dans le cas contraire. Cette personne tâchera de déterminer l'existence ou non d'une version électronique de chaque ressource récente libérée. Dans le cas contraire, et pour les ressources anciennes, la numérisation se fera à partir des exemplaires papier.

La plupart des IREM possèdent ou ont accès à une imprimante multifonction permettant la numérisation en niveaux de gris 600dpi noir et blanc (ou couleur dans certains cas précis) d'un document dont les feuilles ont été séparées.

La personne en charge défera la reliure d'un exemplaire de chaque publication, par exemple à l'aide d'un massicot, afin de le numériser en un fichier PDF image.

Chaque fichier sera nommé selon la référence bibliographique associée dans l'outil Publimath.

Par exemple « Apprendre les mathématiques, quelle(s) histoire(s) !? ou lorsque les maths nous montent au nez. Actes du colloque inter-IREM 1er cycle, Dijon, 23-24-25 juin 2003 », référencé par la fiche

http://publimath.irem.univ-mrs.fr/biblio/IWU05001.htm

sera nommé IWU05001.pdf et référencé par l'URL

http://publimath.irem.univ-mrs.fr/pdf/IWU05001.pdf (non actif actuellement)

Ces fichiers seront centralisés sur le serveur du réseau à l'université Aix-Marseille, qui héberge depuis 1996 le serveur Publimath. Là, un travail de reconnaissance optique (logiciel ABBYY FineReader) sera réalisé afin de rendre cherchable et indexable le contenu textuel des ressources typographiées.

Les images brutes seront également conservées comme archives : Les formules mathématiques et les manuscrits resteront intégrés sous forme d'images dans le cadre de ce projet. Nous parions sur une évolution prochaine de la technologie, mettant à notre portée dans le futur la reconnaissance de caractères fiable dans ce cadre.

La Commission Inter IREM Publimath sera chargée de superviser le contrôle qualité comme elle le fait depuis 17 ans pour toutes les fiches Publimath selon un process de relecture éprouvé.

Des copies des méta-données, et parfois des fichiers seront ensuite exportées vers les bases partenaires, en particulier la base MathDoc avec laquelle nous sommes en discussion, pour assurer la redondance de l'information et sa meilleure visibilité.

## Création de métadonnées

Le fonds des IREM est déjà référencé dans la base de données Publimath et chaque document se voit attribuer un ensemble de méta-données qui recouvre les méta-données de la norme Dublin-Core, celles du CINES, et les dépasse  sur certains points :

- Titre (traductions, sous-titre éventuels)

- Auteur(s)

- Sujet (une liste de mots-clefs parmi un catalogue de 15 000 dont les principaux sont décrits dans un glossaire)

- Description (un résumé)

- Éditeur

- Date

- Type

- Format

- Langue

- et des indications optionnelles

- Relations (références à d'autres documents)

- Utilisation envisagée (formation continue, vulgarisation, matériel utilisé...)

- Niveau d'enseignement concerné (public visé, école élémentaire, secondaire, âge...)

- Pistes d'utilisation en classe

Nous modifierons l'outil Publimath, qui est développé en interne sur une base Php-MySQL standard, afin qu'il soit compatible avec la norme Dublin-Core et CINES et que des moissons de la base puissent être opérées.

Les méta-données pédagogiques fournies par l'outil d'indexation Publimath sont une spécificité intéressante qui dépasse la norme Dublin-Core. En particulier la liste des mots-clefs représente un gros investissement et une expertise fine de professionnels de l'éducation. Ils ne forment pour l'instant qu'un thesaurus et seront, à terme, reliées à des ontologies et classifications existantes, en particulier la Mathematics Subjects Classification (MSC). Mais ce travail ambitieux ne sera vraisemblablement pas finalisé au cours du présent projet. Nous comptons  les intégrer dans une ontologie documentaire sur le modèle CIDOC-CRM pour lequel nous développerons un module spécifique. Ce modèle de référence conceptuelle nous permettra de définir et décrire les concepts et les relations, implicites et explicites, nécessaires dans le champs des mathématiques, leur enseignement, apprentissage et formation, dans le cadre d'une structure formelle adaptée à l'héritage culturel. L'IREM de Montpellier a par ailleurs contribué au projet européen Inter2Geo qui a défini l'ontologie GeoSkills de description des compétences mathématiques en géométrie, sur laquelle nous entendons bâtir. Ce projet permettra de croiser les mots-clefs choisis à la main par des experts, avec le contenu textuel des documents et ainsi faciliter l'élaboration et l'intégration à une ontologie. C'est pourquoi la numérisation est un pré-requis à l'indexation fine par des éléments d'une ontologie structurée, et non pas des simples éléments d'un thesaurus isolé comme c'est le cas actuellement.

La reconnaissance de caractères utilisera le logiciel ABBYY FineReader et sera centralisée à l'IREM de Marseille.

La coopération avec la cellule MathDoc de l'université Joseph Fourier de Grenoble ainsi que plusieurs prototypes financés par le réseau ont permis de confirmer la faisabilité et évaluer le temps nécessaire pour la complétion du projet. Les IREM d'Aix-Marseille, de Montpellier et de Lyon ont avancé dans la réflexion, donnant lieu par exemple à un  tutoriel vidéo produit à Montpellier (mot de passe Publimath).  Le temps de travail pour numériser le fonds d'un IREM (2 000 pages, une centaine de brochures en moyenne) est estimé à un mois, reconnaissance de caractères comprise. Ce travail venant en complément du travail habituel des bibliothécaires, il sera réparti tout au long de l'année dans chaque IREM à raison d'une demi-journée par semaine, prévue pour deux ou trois brochures.

## Diffusion sur Internet

Le site actuel de référencement bibliographique Publimath permettra, au fur et à mesure de la numérisation, l'accès libre aux documents en plus des références bibliographiques actuellement disponibles. Sa mise en conformité avec les normes Dublin-Core et CINES, prévue pour avril 2014, permettra son moissonage par des moteurs partenaires.

L'intégration du fonds dans la base MathDoc, hébergés à l'université Joseph Fourier de Grenoble, ainsi que son enrichissement futur, qui sont actuellement en discussion, assureront une visibilité accrue et une duplication des fichiers. L'intégration à la base European Digital Mathematics Library (EuDML) se fera ainsi tout naturellement. L'aspect européen est d'ors et déjà prévu et des chercheurs du centre allemand de formation des enseignants de mathématiques (ZDLM), Pr. Ullrich Kortenkamp et Dr. Paul Libbrecht nous conseillerons dans les choix stratégiques d'indexation.

La plupart des publications du réseau sont également en vente au format papier. Le prix de vente n'excède pas de beaucoup le prix d'impression, compte tenu de la diffusion gratuite aux autres IREM et des copies aux auteurs. Aussi les publications récentes encore en vente ne seront pas numérisées (elles sont déjà sous forme numérique) et seront ajoutées à la base libre d'accès au fur et à mesure de l'avancement de leur calendrier de publication. C'est le cas en particulier des revues du réseau, Repères IREM, Petit x et Grand N qui distribuent gratuitement une version électronique de leurs numéros après deux ans de vente.

La librairie Cassini, dans le quartier latin à Paris, se propose de vendre les versions papiers de ces documents, récents ou anciens, lesquels seront par ailleurs disponibles librement au téléchargement sous format électronique grâce au présent projet.

# Droit de propriété

La plupart des publications du réseau sont la propriété des IREM respectifs et de l'ADIREM, ainsi que des associations satellites comme l'Association pour l'élaboration et la diffusion de Ressources Pédagogiques sur l'Enseignement des Mathématiques à l'Ecole (ARPEME) ou l'ARDM. L'ADIREM en tant que porteur du projet, représenté par son directeur Fabrice Vandebrouck, directeur de l'IREM de Paris Diderot, détient donc les droits de diffusion sous forme numérique. Cette diffusion se fera par défaut sous la licence Creative Commons BY-NC-SA : Attribution, utilisation non commerciale, partage dans les mêmes conditions, autorisant en particulier l'utilisation à des fins de recherche, en salle de classe ou en formation.

Les exceptions majeures sont, les trois revues du réseau,  Repères IREM, petit x et Grand N, ainsi que les productions de la CII Histoire et Épistémologie et les productions de l'IREM de Besançon,  éditées respectivement par Ellipse  et les Presses Universitaires de Franche-Comté (PUFC).

- Les trois revues du réseau, Repères IREM, petit x et Grand N, sont éditées respectivement par les éditions Topiques et l'IREM de Grenoble. Elles pratiquent toutes les trois la politique de la mise à disposition libre d'une version électronique des numéros après deux ans. Nous ne comptons pas influer sur cette politique mais numériserons et mettrons à disposition les numéros qui ne le sont pas encore.

- Les productions de la CII Histoire et Épistémologie prennent souvent la forme d'un gros livre, d'un travail d'édition soigné et nous ne comptons pas les numériser.

- Nous mettrons en place un accord avec les PUFC de mise à disposition gratuite d'une sélection des productions de l'IREM de Besançon.

# Organisation et management du projet

Lionel Vaux, directeur de l'IREM d'Aix-Marseille sera le superviseur principal du projet.

Il engagera une personne à temps plein pour mener à bien le travail effectif. Cette personne aura en charge de :

- définir clairement les procédures à mettre en œuvre par les bibliothécaires, développer des tutoriels papiers et vidéos de la marche à suivre ;

- (indicateur : les tutoriels)

- former les bibliothécaires par des vidéo-conférences, des tutoriels, du soutien téléphonique et des visites physiques limitées ;

- (indicateur : le nombre de communications entre 1 et 2 par IREM et par mois)

- télé-superviser la collecte des fichiers déjà numérisés et la numérisation proprement dite ; (indicateur : la proportion de fichiers produits par chaque IREM> 90 %)

- enrichir ces fichiers images de la reconnaissance optique de caractères ;

- (indicateur : la proportion de fichiers non manuscrits reconnus > 90 %)

- centraliser ces fichiers, vérifier leur nommage, insérer dans la base leur lien ;

- (indicateur : vérification finale par l'équipe Publimath > 95 %)

- maintenir à jour le système d'archives et de consultation ;

- (indicateur : en-ligne > 95 % du temps)

- étudier l'insertion du thesaurus Publimath dans une ontologie.

- (indicateur : la création d'une ontologie Cidoc-CRM adaptée).

Les livrables seront au nombre de quatre:

- les tutoriels au mois de décembre 2013 ;

- la mise en conformité de Publimath à fin de moissonage par des bases partenaires en avril 2014 ;

- un rapport sur l'alignement du thesaurus Publimath avec des ontologies adéquates en août 2014 ;

- un rapport de synthèse du projet en octobre 2014.

# Description du partenariat

L'établissement porteur du projet est l'Université Aix-Marseille qui accueille l'IREM de Marseille où l'outil Publimath est hébergé. Lionel Vaux, le directeur de l'IREM supervisera les trois autres partenaires et sera secondé par deux personnes clefs, une personne à recruter, vraisemblablement dans la sphère des sciences de l'information et de la communication, intéressée par les questions de patrimonialisation ; et Jean-Louis Maltret, universitaire à la retraite, développeur de l'outil Publimath et relai de la Commission Inter IREM Publimath. L'IREM de Marseille a conduit un projet pilote de numérisation qui a démontré la faisabilité du présent projet.

L'IREM de Grenoble est hébergée par l'Université Joseph Fourier. La directrice de l'IREM est Christine Kazantsez, directrice des revues phares du réseau, Petit x et Grand N. La cellule MathDoc est également hébergée à l'UJF, cette proximité pourra certainement simplifier des questions qui ne manqueront pas de se poser.

L'Université Montpellier 2 héberge un IREM, dirigé par Nicolas Saby, président sortant de l'ADIREM et qui a initié ce projet en lançant un pilote conduit par Olivier Roizès et financé par le réseau. Cependant, notre partenaire principal à l'UM2 sera le Laboratoire  Interdisciplinaire de Recherche en Didactique, Éducation et Formation (LIRDEF) dans lequel travaille Thibaud Hulin, maître de conférence en sciences de l'information et de la communication et qui télé-supervisera également le travail fait à l'IREM de Marseille dans sa dimension théorique, l'articulation du thesaurus de Publimath avec des ontologies existantes.

Le président du réseau des IREM, Fabrice Vandebrouck, est maître de conférence à l'Université Paris Diderot dans le laboratoire de didactique André Revuz. L'IREM de Paris est de loin le plus productif, et il héberge également la plupart des Commissions Inter IREM. Une part importante du travail de numérisation y sera donc conduite. Leur expérience en la matière s'appuie aussi sur des pilotes conduits sur des sujets précis (les cahiers blancs, rouges, verts et bleus, de didactique et de formation des maîtres par exemple).  Fabrice Vandebrouck coordonnera la coopération internationale, en particulier avec le centre allemand de formation des enseignants en mathématiques (DZLM). L'université Paris Diderot est également le siège des finances du réseau ADIREM.

Chaque université hébergeant un IREM sera également un partenaire informel de ce projet car la personne faisant office de bibliothécaire, employée par l'université ou vacataire du secondaire financée par le rectorat, consacrera une part importante (9 % de son temps sur l'année) à ce projet. Elle sera en contact, une ou deux fois par mois minimum avec le coordinateur à Aix-Marseille.

# Équipe du projet

| Partenaires | Nom Prénom | Position actuelle | Temps consacré au projet | Rôle dans le projet |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Aix-Marseille | Lionel Vaux | MCF Dir. IREM | 20 % | Coordinateur |
| Aix-Marseille | Recruté(e) |  | 100 % | Gestion Électronique de Documents, Pilotage |
| Aix-Marseille | Jean-Louis Maltret | Correspondant Publimath | 10 % | Conseil technique |
| Grenoble | Christine Kazantsev | MCF Dir. IREM | 20 % | Coordination MathDoc, Petit x, Grand N |
| Montpellier | Nicolas Saby | MCF Dir. IREM | 20 % | Pilotage |
| Montpellier | Thibaud Hulin | MCF | 20 % | Ontologies, Gestion de l'Information |
| Paris | Fabrice Vandebrouck | MCF Dir. IREM | 10 % | Coordination CII |

# Calendrier d’exécution du projet

Les tâches principales sont :

- la formation des bibliothécaires par des vidéo-conférences, des tutoriels en décembre 2013, du soutien téléphonique et des visites physiques limitées tout au long du projet ;

- la numérisation proprement dite qui se fera de manière récurrente, dix contacts par semaine, soit un ou deux par mois pour chaque IREM ;

- la centralisation des fichiers, leur nommage, l'insertion dans la base de leur lien, également récurrente ;

- le maintien à jour du système d'archives ;

- la mise en conformité de l'outil Publimath avec les normes Dublin-Core et CINES en avril 2014 ;

- l'étude de l'insertion du thesaurus Publimath dans une ontologie, dont la réflexion  s'étalera sur tout le projet et donnera lieu à un rapport en fin août 2014 ;

- le projet se conclura par un rapport de synthèse.

# Évaluation financière du projet

## Evaluation du coût global du projet

| Ressources humaines | %ETP | Nb mois | Coût salaire mensuel | Coût total |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Personnel permanent | 26x9 % | 12 | 3 750€ | 90k€ |  |  |
| Personnel recruté spécifiquement | 100 % | 12 | 3 750€ | 45k€ |  |  |
| Total RH |  |  |  | 135k€ |  |  |
| Fonctionnement |  |  |  | Coût total |  |  |
| Prestations (préciser leur nature : numérisation, mise en ligne, développements etc.) |  |  |  |  |  |  |
| Licences logicielles | ABBYY FineReader |  |  | 100€ |  |  |
| Déplacements |  |  |  | 2 500€ |  |  |
| Total Fonctionnement |  |  |  | 2 600€ |  |  |
| Investissement |  |  |  | Coût total |  |  |
| Matériel de numérisation |  |  |  |  |  |  |
| Matériel informatique | Serveur |  |  | 2 500€ |  |  |
| etc. |  |  |  |  |  |  |
| Total Investissement |  |  |  | 2 500€ |  |  |
| Total RH + F + I |  |  |  | 140 100€ |  |  |
| Frais de gestion |  |  |  | 3 900€ |  |  |
| Coût global du projet |  |  |  | 144k€ |  |  |

## Financement demandé au MESR

| Postes de dépenses | Montant TTC |
| --- | --- |
| Personnels recrutés spécifiquement dans le cadre du projet | 45k€ |
| Prestations |  |
| Licences logicielles | 100€ |
| Matériel informatique | 2 500€ |
| Total | 47 600€ |
| % du financement du MESR par rapport au coût global du projet | 33 % |

## Autres financements

Tous les IREM ont une bibliothèque, qui est généralement tenue par un(e) bibliothécaire, employé à temps plein ou temps partiel par l'université, ou un(e) vacataire payé(e) sur les fonds de l'IREM ou par des heures supplémentaires provenant du rectorat de l'académie en question. Nous prévoyons d'affecter 9 % de leur temps de travail à ce projet, étalé sur toute l'année, soit une demi-journée par semaine. Le réseau ADIREM a prévu d'aider spécifiquement les IREM qui en auront besoin en débloquant pour ce projet 125 unités d'heures supplémentaires affectées par la Direction Générale de l'Enseignement Scolaire (DGESCO).

| Cofinancements … | Origine | Montant |
| --- | --- | --- |
| Acquis |  |  |
| 26x9 % ETP | Bibliothécaires du réseau | 90k€ |
| DGESCO | 125 unités d'heures à 40€ | 5k€ |
| Sous-total des cofinancements acquis |  | 95k€ |
| En cours d'instruction |  |  |
| Sous-total des cofinancements en cours d'instruction |  |  |
| Total des cofinancements acquis et en cours d'instruction |  |  |

# Suivi du projet

## Maintenance de la diffusion des corpus numérisés

L'Assemblée des Directeurs d'IREM (ADIREM) donne mandat à l'IREM d'Aix-Marseille pour maintenir le site Publimath, la base de données et les fichiers numérisés associés, leur sauvegarde périodique, leur exportation vers les bases partenaires, en particulier la cellule MathDoc avec laquelle nous sommes en discussion.

Une sauvegarde quotidienne des données sera effectuée sur un équipement hébergé à l’IREM : effectuée sur un mode incrémental, cette sauvegarde concernera à la fois les données numérisées, les documents électroniques archivés, mais aussi les métadonnées associées (sous la forme d’un instantané des bases de données, au format SQL). Cette étape sera basée sur les logiciels libres duplicity et backupninja. Le mode incrémental

permettra de récupérer si nécessaire les fichiers avec une granularité temporelle croissante (quotidienne pour les 7 jours précédentes, hebdomadaire pour les 5 semaines précédentes, mensuelle pour les 6 mois précédents, puis annuelle sans limite de temps) le tout en évitant les duplications locales inutiles.

Toutes les données sauvegardées seront ensuite intégralement répliquées au sein du réseau des IREM, en utilisant le logiciel libre rsync, dont les dépendances sont minimales et qui est en général présent par défaut sur les serveurs UNIX : Les trois autres IREM partenaires et l'IREM de Lyon (5 IREM en tout) maintiendront ainsi une copie des données de sauvegarde mise à jour quotidiennement.

La connexion avec d'autres bases sera recherchée de manière à ce que nos documents soient visibles dans d'autres moteurs de recherche spécialisés. L'exportation périodique à des fins de redondance vers d'autres serveurs de fichiers sera également mise en place.

## Sauvegarde et pérennité des corpus numérisés

L'IREM de l'université d'Aix-Marseille est l'institution responsable de l'hébergement et de la sauvegarde des données.

Ce projet de numérisation en lien avec la didactique des sciences et des mathématiques en particulier se veut participer à un mouvement plus général de patrimonialisation des documents produits par les groupes de recherche en didactique, en pédagogie et en sciences de l'éducation. La mise à disposition des données brutes sur lesquels les instruments peuvent mesurer des observables est la base de la scientificité de nos disciplines de sciences humaines. Le réseau des IREM possède le fonds le plus intéressant, dans son ampleur, son homogénéité, sa continuité et sa diversité, en ce qui concerne la production de ressources pédagogiques par les formateurs de terrain. C'est une mine de renseignements sur la documentation par les enseignants, la percolation des théories didactiques et leur appropriation par les enseignants. Mais d'autres ressources sont disponibles dans d'autres groupes de recherche avec lesquels nous tentons de mettre en place de bonnes pratiques de patrimonialisation des ressources afin d'élaborer un corpus sur lequel différentes théories peuvent être confrontées au travers des phénomènes qu'elles observent. Ces corpus ne sont pas tous d'ordre textuel mais peuvent être également des vidéos, des sons, des objets muséographiques... L'exemple le plus abouti, modèle pour le présent dossier est le projet ViSA (Vidéos de Situations d'enseignement et d'Apprentissage) de l'École Normale Supérieure de Lyon.

Aussi nous ne souhaitons pas nous inscrire dès maintenant dans une procédure de préservation sur le long terme qui ne prenne pas en compte dès le départ les autres pans des corpus qui nous intéressent. C'est le cas en particulier les vidéos des conférences de vulgarisation produites par le réseau des IREM sur lesquelles nous souhaitons travailler afin qu'elles puissent être augmentées par une numérisation textuelle des conférences pour qu'une recherche ontologique, par mot-clefs ou par simple occurrence, permette, comme pour un texte intégral, de trouver les passages pertinents. Le présent projet se place dans une perspective où une notion donnée pourra identifier en référence non seulement des ressources pédagogiques, mais également des copies d'élèves, des vidéos de classe, des articles de recherche sur la question, des objets muséographiques pertinents, des conférences de vulgarisation, des lieux et des évènements futurs ou passés.

Cependant, nous avons approché le CINES pour initier la réflexion autour de l'archivage des documents numérisés par le présent projet. Il est encore trop tôt pour qu'un accord soit conclu.

# Annexes

## Biographie de Lionel Vaux

IREM - Aix-Marseille Université

Campus des Sciences de Luminy

Case 901, 163 av de Luminy

13288 Marseille cedex 9

Né le 8 juin 1981 à Carpentras, Vaucluse.

### Situation actuelle

- Depuis septembre 2009 : maître de conférences en Mathématiques, Institut de Mathématiques de Luminy, Université d'Aix-Marseille.

- Depuis octobre 2011 : directeur de l'IREM d'Aix-Marseille.

- Cursus universitaire :

- Novembre 2007 : docteur en mathématiques, Université de la Méditerranée (Aix-Marseille 2). Directeurs : T. Ehrhard et L. Regnier. Titre : λ-calcul différentiel et logique classique : interactions calculatoires.

- 2004 : DÉA d'informatique fondamentale, École Normale Supérieure de Lyon.

- 2003 : maîtrise d'informatique, École Normale Supérieure de Lyon.

- 2002 : licence d'informatique, École Normale Supérieure de Lyon.

### Sélection de publications

- L. Vaux and C. Tasson, Transport of finiteness structures and applications. Mathematical Structures in Computer Science, 2013 (to appear).

- L. Vaux, A non-uniform finitary relational semantics of system T. RAIRO - Theor. Inf. and Applic. 47(1) : 111-132 (2013)

- P. Arnoux et L. Vaux, Recherche en mathématiques pour les élèves de lycée : l'exemple des stages Hippocampe. EMF 2012.

- L. Vaux, The algebraic λ-calculus. Mathematical Structures in Computer Science, 2009, Volume 19, issue 05.

- L. Vaux, Differential linear logic and polarization. Proceedings of TLCA 2009 (LNCS).

### Autres responsabilités :

- Responsable informatique de l'IREM d'Aix-Marseille depuis octobre 2009.

- Directeur adjoint de l'IREM d'Aix-Marseille d'octobre 2010 à septembre 2011.

- Responsable du groupe de recherche Hippocampe de l'IREM d'Aix-Marseille, de 2009 à 2011.

- Responsable scientifique du projet exploratoire pluridisciplinaire QuAND  de l'INS2I (CNRS) en 2010 et 2011.

- Co-organisateur de la rencontre scientifique LI2012.

- Responsable de la formation des enseignants de la spécialité Informatique et Sciences du Numérique (ISN) dans l'académie d'Aix-Marseille, depuis septembre 2011.

- Membre invité du comité de pilotage du centre pour le développement et l'évaluation des compétences (CeDÉC) de l'école de la deuxième chance de Marseille.

### Qualification pour porter le projet

L'IREM d'Aix-Marseille héberge les serveurs informatiques du réseau des IREM : site du réseau, listes de diffusion, Publimath, sites des CII, colloques et séminaires, etc. Lionel Vaux en a la charge depuis septembre 2009, en sus de celle des équipements informatiques de l'IREM d'Aix-Marseille.

Du fait de sa formation (élève du département d'informatique de l'École Normale Supérieure de Lyon) et d'une pratique personnelle et professionnelle quotidienne, Lionel Vaux est un administrateur polyvalent. En témoignent par exemple le wiki des stages Hippocampe, le site de la formation à l'enseignement de la spécialité ISN, ou encore la modernisation récente de l'infrastructure des serveurs de l'IREM d'Aix-Marseille (contribution transparente mais essentielle).

En tant que directeur de l'IREM d'Aix-Marseille, il a initié et coordonné la numérisation du fonds d'archives de cet IREM, en collaboration avec Jean- Louis Maltret (CII Publimath) et Annie Broglio (directrice adjointe de l'IREM d'Aix-Marseille).

Il a de plus une solide expérience de la gestion de projets et de la direction d'équipes administratives, scientifiques et enseignantes, comme en témoignent les points précédents (direction d'IREM, numérisation), mais aussi la coordination de la formation des enseignants de la spécialité ISN dans l'académie d'Aix-Marseille, ou l'organisation de projets scientifiques.

En tant que porteur, et en s'appuyant sur les moyens administratifs et scientifiques de l'IREM d'Aix-Marseille et des partenaires du projet, il encadrera les travaux du personnel recruté, tout en lui procurant l'environnement technique et logistique adapté pour sa mission.

## Liste des documents à numériser

Nous séparons les publications sur plusieurs volumes, en particulier les revues, des brochures indépendantes qui sont réparties par IREM.

- Grand N 1973-2013 (91 numéros)

- Petit x 1983-2013 (89 numéros)

- Repères IREM  1990-2013 (92 numéros)

- Cahiers de didactique  1983-2013 (107 numéros)

- M.:A.T.H. Mnémosynes 1992-2003 (18 numéros)

- M.:A.T.H. Reproduction de textes anciens (18 volumes)

- Actes du séminaire national de didactique des mathématiques (13 volumes)

- Annales de didactique et de sciences cognitives 1988-2013 (17 volumes)

- Actes des colloques de la CORFEM (20 volumes)

- Actes des colloques de la COPIRELEM (41 volumes)

- Les cahiers du formateur (7 volumes)

- Annales et corrigés CRPE (7 volumes)

- Séminaire franco-italien de didactique de l'algèbre (8 volumes)

- Cahiers d'histoire des mathématiques et d'épistémologie (13 volumes)

- Didactiques (7 volumes)

- Documents pour la formation des professeurs d'école en didactique des mathématiques (6 volumes)

- Documents de travail pour la formation des enseignants (18 volumes)

- Documents pour la formation des enseignants (7 volumes)

- Notions de transformation (7 volumes)

- Les transformations (4 volumes)

- Faire des mathématiques à partir de leur histoire (6 volumes)

- Les mathématiques ne se sont pas faites en un jour... (5 volumes)

- Feuille de Vigne  (125 numéros)

- l'Ouvert  1970-2010 (118 numéros)

- Feuille à problèmes (81 numéros)

- Le livre du problème (6 numéros)

- Bulletin de l'IREM de Clermont-Ferrand (57 numéros)

- Les cahiers de l’IREM d’Orléans (4 numéros)

- Taol Lagad (75 numéros)

- Miroir des Maths (11 numéros)

- La feuille mathématique (10 numéros)

- Information Mathématique (18 numéros)

- Les cahiers de la perspective (7 volumes)

- Le tournoi mathématique du Limousin (27 volumes)

- Rallye mathématique de Franche-Comté (10 volumes)

- Rallye mathématique de Bourgogne (10 volumes)

- Rallye mathématique des collèges de Côte d'Or (7 volumes)

- Les étoiles de « Mathématiques sans Frontières » (8 volumes)

- Objectifs et évaluation (3 volumes)

- Résultats d'enquêtes sur les épreuves de mathématiques des baccalauréats (16 volumes)

- Université Aix-Marseille

  - L'apport du numérique dans l'apprentissage du raisonnement au collège.

  - Une étude didactique de la mémoire dans l'enseignement des mathématiques au collège et au lycée. Quelques exemples.

  - Séminaire Mathématiques et Sciences Humaines 2000-2001.

  - J'aime faire des maths. Cahier d'exercices 6ème - 5ème de SEGPA.

  - J'aime faire des maths. Livret pédagogique. Document d'accompagnement pour l'enseignant.

  - Les Classes Mathématiques.

  - Graphes pour la Spécialité de la Terminale ES.

  - Délibération et prise de décision.

  - Géométrie projective.

  - Mathématiques en liaison avec des problèmes concrets. Vol. 2.

  - Mathématiques en liaison avec des problèmes concrets. Vol. 1.

  - Des activités pour la classe de cinquième.

  - J'aime faire des maths. Cahier d'exercices 6ème - 5ème de SEGPA. Géométrie.

  - J'aime faire des maths. Livret pédagogique. Document d'accompagnement pour l'enseignant. Géométrie.

  - Travaux pratiques de mathématiques (classes des lycées). Tome 1.

  - Algorithmes et logique au lycée.

  - Site de publication du groupe Lycée professionnel de l'IREM de Marseille.

  - De Sumer à Pythagore

  - Des carrés inscrits, et plus ...

  - Quelques problèmes mathématiques liés à la navigation.

  - Conférences d'histoire des mathématiques.

  - Mathématiques et Architecture.

  - Enseigner la démonstration au collège.

  - L'outil informatique en mathématiques au collège

  - Outils informatiques pour l'enseignement modulaire en mathématiques en seconde

  - Outils informatiques pour l'enseignement modulaire en mathématiques (classe de première)

  - Outils informatiques pour l'enseignement modulaire en mathématiques (seconde, première, terminale)

  - Pour introduire à l'ingénierie didactique à composante informatique.

  - Notes sur la question de l'échec scolaire

  - Sur l'analyse didactique. Deux études sur les notions de contrat et de situation.

  - Sur l'enseignement des fractions au collège. Ingénierie, recherche, société.

  - Arithmétique, algèbre, modélisation. Etapes d'une recherche.

  - Aborder la géométrie en quatrième technologique avec le Logiciel Euclide.

  - Introduction à quelques éléments de géométrie différentielle et intégrale.

  - Dimension logique de l'activité mathématique au collège et au lycée.

  - Enquête sur l'enseignement des mathématiques en éducation spécialisée.

  - Les IREM et l'avenir de l'enseignement.

  - Pour une analyse didactique de l'évaluation.

  - Algorithmique au lycée professionnel. Outil de raisonnement.

  - Eléments de programmation.

  - Sur la formation historique du temps didactique.

  - Introduction à quelques méthodes mathématiques de modélisation des courbes et des surfaces.

  - L'outil algorithmique au lycée. Une introduction.

  - Géométrie I

  - Géométrie.

  - Evaluation et réponse pédagogique adaptée.

  - l'Outil informatique en mathématiques. Une réponse pédagogique aux difficultés des élèves de collège.

  - Pourcentages

  - Rentabilité

  - Ecart-Type

  - Coût et Marge

  - Apport d'idées probabilistes dans l'enseignement des statistiques concernant des classes de B.E.P. et de Bac Professionnels.

  - Mathématiques qualitatives : de l'équilibre... aux attracteurs étranges.

  - Epreuves de mathématiques des baccalauréats professionnels du secteur tertiaire session 1994.

  - Epreuves de mathématiques des baccalauréats professionnels du secteur industriel - session juin 1994.

  - Epreuves de mathématiques des baccalauréats professionnels juin 1993.

  - Epreuves des baccalauréats professionnels juin 1992.

  - Epreuves des baccalauréats professionnels juin 1991.

  - Le contrat didactique : différentes approches.

  - Médiation et Remédiation Didactiques

  - Systèmes d'explication et méthodes de recherche en didactique des mathématiques.

  - Les débuts de l'apprentissage.

  - Quelques réflexions à propos des sujets de brevets, séries technologiques et professionnelles. Accompagnées de sujets des sessions 1987 à 1992.

  - L'élève et les contraintes temporelles de l'enseignement, un cas en calcul algébrique. T. 1.

  - L'élève et les contraintes temporelles de l'enseignement, un cas en calcul algébrique. T. 2.

  - L'analyse écologique des conditions et des contraintes dans l'étude des phénomènes de transposition didactique : trois études de cas.

  - Un phénomène d'arrêt de la transposition didactique.

  - la Mathématisation en économie comme problème didactique.

  - le Passage des équations numériques aux équations paramétriques en classe de seconde.

  - le Monde clos de la factorisation au premier cycle.

  - le Problème du zéro.

  - Conditions, contraintes et discours apologétique dans l'émergence de l'enseignement des mathématiques à l'âge classique.

  - De la proportionnalité vers le théorème de Thalès, point d'appui et évolution du rapport au savoir.

  - Une étude de l'évolution de la transposition didactique du Théorème de Thalès entre 1964 et 1989. Annexes.

  - Outil informatique en mathématiques : une réponse pédagogique aux difficultés des élèves de collège.

  - Calcul des probabilités et arithmétique : indépendance et multiplicativité restreinte.

  - Analyse I.

  - Cours élémentaire d'algèbre linéaire sous forme d'exercices. (2ème édition)

  - Activités pour la classe à composante informatique en mathématiques et en sciences au lycée professionnel

  - L'outil informatique en mathématiques au collège. T. 2.

  - Cours et activités en arithmétique pour les classes terminales.

  - Problèmes numériques en classe de sixième. Travail sur les énoncés - Représentations des problèmes - Indices de structure.

- Université Picardie Amiens, a fermé son IREM et le travail devra donc être réparti.

  - Histoire des mathématiques

  - La machine de Turing... et sa programmation.

  - L'arithmétique des manuels de l'enseignement élémentaire français.

  - Les Fractales de 1872 à 1919.

  - Algorithmes au fil des âges

  - Constitution du modèle planétaire de Philolaos à Gassendi.

  - Astronomie

  - Informatique et mathématiques au lycée

  - Activités mathématiques.

  - Wallis

  - La géométrie de Descartes.

  - Repenser l'histoire de l'algèbre

  - Autour de la symétrie centrale.

  - Contrat d'objectifs classe de 6ème

  - Images des réalités dans les problèmes élémentaires d'arithmétique

  - La préhistoire des géométries non euclidiennes.

  - Mathématique CAP/BEP/BP /domaine 2 / géométrie 3 / trigonométrie 3

  - Rotation translation 4ème

  - Contrat d'objectifs classe de 5ème

  - Mathématiques CAP/BEP/BP domaine 4 / géométrie 4 trigonométrie 4

  - Techniques mathématiques du tertiaire BP/TERM G

  - Mathématiques aux baccalauréats professionnels - Tronc commun : corrigé.

  - Mathématiques aux baccalauréats professionnels - Tronc commun : leçons.

  - Techniques Mathématiques du Tertiaire - TMT 4.

  - Transformation en 3ème

  - Des situations - Problèmes en mathématiques au collège.

  - Contrats d'objectifs classe de 4ème - Tome I

  - Contrats d'objectifs classe de 4ème - Tome II

  - Evaluation et remédiation en classe de 6ème / 5ème.

  - Expérimentations mathématiques - Physique en classe de 2nde

  - EMIL. Exercices de mathématiques de l'informatique au lycée

  - Mathématiques aux baccalauréats professionnels - Module C - Calcul sur les nombres complexes : Leçons et corrigés.

  - Mathématiques aux baccalauréats professionnels - Module G - Géométrie plane - Géométrie dans l'espace.

  - Contrat d'objectifs classe de 3ème. Tome I.

  - Contrat d'objectifs classe de 3ème. Tome II.

  - La calculatrice au collège.

  - Variations sur un thème de pâte à choux ou analyse d'un problème

  - un Coup de projecteur sur la géométrie projective jusqu'au 19ème siècle

  - Evaluations par objectifs : Terminale A1 et B

  - Mathématiques aux baccalauréats professionnels - Module F - Fonctions.

  - Mathématiques aux baccalauréats professionnels - Module T - Trigonométrie.

  - Activités mathématiques en classes technologiques.

  - Evaluation par objectif en 4ème

  - Evaluation par objectifs 3ème

  - Thèmes mathématiques en 6ème

  - Thèmes mathématiques en 4ème

  - Activités au collège en mathématiques.

  - Liaison 3ème-2nde - Mathématiques - Evaluation par capacités - Classe de 2nde.

  - Une approche des mathématiques en seconde.

  - Mathémotivations.

  - Etude de comportements d'élèves de CE2 et CM1.

  - Les Mathématiques et la réalité. V. 1

  - Thèmes mathématiques en 5ème

  - Fichier de soutien individualisé

  - Vers une évaluation formatrice en mathématiques.

  - Mathématiques dans les thèmes transversaux.

  - Test à l'entrée en seconde

  - Quelques éléments de didactique des mathématiques.

  - Mathématiques et réalité. V. 2

  - Exercices de mathématiques en seconde

  - Evaluation mathématique en 4ème et 3ème technologique.

  - Mathématiques aux baccalauréats professionnels - Module E - Equations différentielles.

  - Mathématiques aux baccalauréats professionnels - Module TMT - Techniques Mathématiques du Tertiaire.

  - Mathématiques en cinquième : des activités pour apprendre

  - Cycle d'observation : préparer à la démonstration.

  - Liaison 3ème-2nde - Echange de classes - Années scolaires 1991-1992 et 1992-1993.

  - Liaison CM2-6ème. Additivité et proportionnalité.

  - MIP seconde

  - Modules mathématiques et communication graphique

  - Compréhension et production d'écrits mathématiques dans le cadre de situations de proportionnalité.

  - Mathématiques aux baccalauréats professionnels - Module D - Organisation des données.

  - Mathématiques aux baccalauréats professionnels - Module H - Mathématiques du Signal.

  - Evaluation formatrice en sciences physiques aux BP - Niveau 3.

  - Mathématiques en sixième : des activités pour apprendre

  - Activités algorithmiques au collège et au lycée.

  - Liaison CM2-6ème. La multiplication. Quelles représentations ?

  - Mathématiques et réalité. V. 3.

  - Exercices de Mathématiques en première

  - Utilisation d'un tableur au lycée

  - Mathématiques en quatrième : des activités pour apprendre

  - Fiches d'activités et de cours - classe de cinquième.

  - La trigonométrie de la quatrième à la seconde.

  - Modules en 1ère S

  - Mathématiques et informatique : quelques séances de TP informatique avec le logiciel \ Le Géomètre\ .

  - Support informatique et pédagogie transversale en lycées professionnels - Mathématiques financières - Mathématiques - tableur - comptabilité.

  - Mathématiques en troisième : des activités pour apprendre

  - Diagnostiquer pour adapter son enseignement.

  - Tritem et hiérar

  - Langage et raisonnement - réflexions et exercices autour de quelques petits mots.

  - Elèves en difficulté

  - Cinématique : ORPHY GTS - Expérimentation assistée par ordinateur.

  - L'aide au travail des élèves en mathématiques.

  - Initiation à la logique

  - Le tri à bulle.

  - Manuels scolaires et enseignement des mathématiques

  - Un apprentissage des nombres décimaux.

  - Liaison cycle III-6ième - Géométrie : les droites du plan.

  - Equations différentielles.

  - Soutien en TS

  - Des définitions, pour quoi faire ?

  - Les quadrilatères au collège.

  - Mathématiques financières - Travail en autonomie - Mathématiques - Tableur - Comptabilité.

  - Expérimentation des nouveaux programmes de 6ème.

  - Baccalauréats professionnels : Isolation - Acoustique.

  - Enseigner la démonstration au Collège.

  - Utilisation de l'informatique dans l'enseignement et en particulier dans l'enseignement des matières scientifiques.

- Université de Franche-Comté, Besançon

  - La maternelle en jeux mathématiques.

  - A la découverte des polyèdres.

  - Le chant du cygne des indivisibles.

  - Le théorème de Gödel.

  - Des activités mathématiques-physique en classe de seconde des lycées d'enseignement général et technologique.

  - Savoirs et savoir-faire en mathématiques dans le domaine des fonctions, des vecteurs.

  - Triangles isométriques, triangles semblables.

  - Géoplans à l'école et au collège.

  - Jeux de pavés.

  - L'enseignement des statistiques et des probabilités dans les sections de techniciens supérieurs.

  - Le théorème de Cayley-Hamilton.

  - Arithmétique en Terminale S.

  - Didactique des Mathématiques.

  - L'enseignement des mathématiques en première ES.

  - Savoirs, savoir-faire en analyse en terminale scientifique.

  - Le mémoire de Gauss sur les surfaces courbes et la naissance de la géométrie différentielle intrinsèque.

  - Lois continues, tests d'adéquation. Une approche pour non spécialiste.

  - A l'école des probabilités.

  - Prends ton temps !

  - Maths en formes.

  - De la géométrie à l'école maternelle, pourquoi pas ?

  - Le carrousel des nombres.

  - Le calcul mental, entre sens et technique.

  - Du trinôme du second degré à la théorie de Galois.

  - Marches aléatoires.

  - Instruments géométriques à l'école élémentaire.

  - Les fonctions en mathématiques et en sciences physiques.

  - Activité de la bouteille à billes.

  - Les probabilités en classe de troisième.

  - Culture scientifique en LP.

  - De la sphère au plan.

  - Archimède et la quadrature du cercle.

  - Le point de Torricelli d'un triangle.

  - Archimède et la démonstration.

  - La règle non graduée à deux bords.

  - Les mathématiques, simples techniques de calcul ? La leçon de Leibniz.

  - Le cube dans tous ses états.

  - Cube en perspective cavalière.

  - Pavé dans une pyramide

  - Enchainement d'entiers.

  - Tour Sa Peur.

  - Servois ou la géométrie à l'école de l'artillerie.

  - Dilution saline.

  - La loi binomiale et les programmes de première.

  - Les probabilités en troisième et en seconde.

  - Des lois pour mathématiser le réel (Dès la Seconde).

  - Images numériques matricielles (Dès la Seconde).

  - Autour de la réfraction (Dès la Seconde).

  - Altitude de la Station Spatiale Internationale (ISS).

  - Le cube dans tous ses états.

  - Complément : une Terre plate ou sphérique ?

  - Algorithme de Kaprekar.

  - Autour de Kepler.

  - Notion de fonction en classe de seconde.

  - Idées modules en classe de seconde : mathématiques.

  - L'homme et son nombre.

  - Le calcul intégral dans la dernière oeuvre scientifique de Pascal.

  - L'enseignement des probabilités.

  - Mathématiques constructives.

  - Géométrie dans l'espace au collège.

  - L'enseignement des mathématiques en première ES.

  - Probabilité conditionnelle et indépendance.

  - Analyse factorielle des correspondances.

  - Les probabilités à l'agrégation externe de mathématiques : Guide pour une révision.

  - Instruments géométriques à l'école élémentaire. T. 1.

  - Instruments géométriques à l'école élémentaire. T. 2.

  - L'enseignement des statistiques et des probabilités dans les sections de techniciens supérieurs.

  - Mesurer.

  - Recueil de problèmes.

  - Jeux de pavés.

  - Quelques éléments de logique en classe de première.

  - Contribution à une approche historique de l'enseignement des mathématiques.

  - Géoplans à l'école et au collège.

  - Les vecteurs en classe de seconde.

  - Ensemble de jeux prénumériques et numériques pour l'Ecole maternelle et l'Ecole élémentaire (règles et pièces).

  - Mathématiciennes, des inconnues parmi d'autres...

  - Pouvoir et savoir faire des mathématiques.

  - Rétroprojecteur en mathématiques.

  - Géométries élémentaires.

  - Didactique des Mathématiques.

  - Techniques chinoises de calcul.

  - Le trésor d'Archimède.

  - Mesurer.

  - Le théorème de Gödel.

  - Recueil des problèmes des bulletins IREM de Besançon

  - Astronomie : niveau terminale.

  - L'approche du chaos.

  - Le théorème de Cayley-Hamilton.

  - Arithmétique en Terminale S.

  - Savoirs et savoir-faire en analyse en TS.

  - Arbres et probabilités.

  - Enquête sur la transition Bac Post-Bac en mathématiques.

  - Arithmétique en Terminale S. 2ème version.

- Université Bordeaux 1

  - L'esprit des lois continues ou quelques aspects du calcul des probabilités au lycée.

  - Entrées dans l'algèbre en sixième et cinquième.

  - Algèbre quatrième : Un enchainement de situations d'enseignement.

  - Les fonctions : de collège à la seconde.

  - Angles et Rotations.

  - Les angles de la quatrième à la terminale.

  - Fonctions du collège au lycée : linéarité, obstacles.

  - Concours externe de Recrutement des Professeurs d'Ecole Mathématiques. Annales 1994. 27 sujets. Corrigés.

  - Concours externe de recrutement des professeurs d'école : mathématiques. Annales 1992 : 24 sujets avec éléments de correction.

  - Concours externe de recrutement des professeurs d'école : mathématiques. Annales 1993 : 28 sujets : corrigés.

  - Rationnels et décimaux dans la scolarité obligatoire.

  - Situations didactiques pour l'apprentissage des nombres naturels.

  - Enseignement des vecteurs : quatrième, troisième et seconde. Fascicule 1.

  - Actes du colloque de géométrie.

  - Initiation à l'Arithmétique.

- Université de Bretagne Occidentale, Brest

  - Niveaux de rigueur et diversité des exigences.

  - Fiches du professeur - Quatrième.

  - Fiches du professeur - Troisième.

  - Fiches du professeur - Cinquième.

  - Textes de devoirs pour les classes de première CDE.

  - Belvia. Document IOWO, 1.

  - Belvia. Document IOWO, 2.

  - Problèmes de premier cycle, fasc. 3.

  - Problèmes de second cycle.

  - Fiches du professeur - Sixième.

  - Fiches du professeur - Cinquième.

  - Dessiner les cristaux sans ordinateur mais avec règle et compas ! Hors série. Num. 1.

  - Fiches du professeur - 4ème.

  - Taol Lagad. Num. 75.

  - Fiches du professeur - 3ème.

  - Une histoire de coniques.

  - Modules seconde.

  - Fichier 6ème - Professeur.

  - Fichier 5ème - Professeur.

  - Fichier 4ème - Professeur.

  - Fichier 3ème - Professeur.

  - Lire - comprendre - chercher - démontrer - des activités pour développer les savoir-faire en mathématiques.

  - Rudiments d'analyse pour scientifiques de bas niveau.

  - Concrétiser l'abstraction en mathématique.

  - Enseignement illustré par ordinateur.

  - Utilisation d'un tableur en cours de mathématiques.

  - Catalogue des publications des IREM de 1991-1994.

  - Gestion de données et statistiques au collège

  - Calculatrices graphiques au lycée.

  - Utilisation de l'informatique en classe de seconde

  - Le calcul mental en sixième.

  - Donner du sens à...

  - Fiches du professeur 4e.

  - Fiches du professeur 6e.

  - Fiches du professeur 5e.

  - De la troisième à la seconde.

  - Fichier 3ème - Professeur.

- Université de Caen Basse-Normandie

  - Quelques thèmes mathématiques du lycée présentés avec le logiciel Maple.

  - Initiation à l'Analyse Factorielle des Données.

  - Pratiques à partager. Autour des graphiques en séries ES et S.

  - Niels Henrik Abel 1802-1829.

  - Vectominos.

  - Contes et énigmes pour raconter l'histoire des sciences.

  - Math à Crédit.

  - L'espérance du Hollandais ou Le premier traité de calcul du hasard.

  - Nouvelles pratiques de la géométrie.

  - Jeux 2 Maths.

  - Les éléments de géométrie d'Alexis-Claude Clairaut.

  - Contes et énigmes pour raconter l'Histoire des Sciences. 2ème édition augmentée avec des questions pour les plus grands.

  - Histoires de cerfs-volants et autres quadrilatères.

  - Practicar la geometría. De las acciones directamente experimentables a sus formalizaciones matemáticas.

  - Mieux consommer grâce aux mathématiques. T. 1.

  - Activités variées de constructions géométriques de la parabole, prolongements à l'ellipse. Livre du professeur et fiches pour les élèves.

  - Activités variées de constructions géométriques de la parabole, prolongements à l'ellipse. Livre du professeur et fiches pour les élèves. Version en espagnol.

  - Découvrir et démontrer en géométrie avec des pièces de puzzle les propriétés des triangles et quadrilatères usuels.

  - Découvrir et démontrer en géométrie avec des pièces de puzzle. Version en espagnol.

  - Mieux consommer grâce aux mathématiques. T. 2.

  - Quatre séquences autour du nombre d'or.

  - Pytha-Cabri : Banque des figures du Pythagore de 5ème (Hatier). Réalisées avec Cabri-Géomètre (Nathan).

  - Exemples d'utilisations pédagogiques de l'ordinateur au lycée en cours de mathématiques.

  - Classe de 6ème, deux disciplines, de multiples lectures : une expérience, transdisciplinaire en français et mathématiques.

  - Destin de l'art, Desseins de la science.

  - Aux origines du calcul infinitésimal.

- Université Blaise Pascal Clermont-Ferrand

  - Les mathématiques autrement : créer et animer un club de mathématiques en Collège ou en Lycée.

  - Mathématiques et tableur au collège. Classes de 4ème et 3ème.

  - Symétrie centrale en 5ème dans un environnement informatique.

  - Triangles isométriques - Triangles semblables.

  - Mathématiques et tableur au collège. Classe de quatrième et troisième : An 2001.

  - Utilisation de Géoespac au collège : Pyramides en 4e - Sections planes en 3e.

  - Une application industrielle des statistiques : La carte de contrôle.

  - Les Eléments d'Euclide : livre XIII.

  - Si les nombres m'étaient contés...

  - L'arithmétique en Lycée avec Excel.

  - Créer et animer un atelier de mathématiques.

  - Quelques activités informatiques autour des nouveaux programmes des classes scientifiques au lycée.

  - Un ordinateur en géométrie et des problèmes.

  - Problèmes illustrant un usage des mathématiques de collège et de lycée pour l'étude de phénomènes physiques.

  - Charles Pérol (1920-2000).

  - Calculatrice au collège \ 92\ .

  - Calculatrice au collège \ 40\ .

  - Une application industrielle des statistiques : La loi exponentielle.

  - Activités mathématiques et informatiques en classe UPI (Unité Pédagogique d'Intégration).

  - Graphes au lycée.

  - La route des chiffres.

  - Quelques activités informatiques pour les classes de lycée (suite).

  - Le Questionnaire à Choix Multiple. Un outil complémentaire d'évaluation au Collège, au Lycée et en BTS.

  - Oral de mathématiques au bac S.

  - Le tableur en 1ère L.

  - Mathématiques et tableur au collège, classes de 5e et 4e.

  - Quelques activités qui peuvent donner du sens à notre enseignement.

  - Une application industrielle des statistiques : Les plans d'expérience.

  - Utiliser sa calculatrice au collège (2D).

  - Calcul mental et automatismes. Niveau Lycée.

  - Quadrilatères.

  - Activités de statistiques et probabilités au lycée.

  - L'oral et son évaluation au lycée.

  - Mathématiques et développement durable.

  - Activités mentales. Automatismes au collège.

  - Etude de constructions géométriques par Descartes.

  - Mathématiques et tableur au collège. Classe de 4ème (programme 98)

  - Calcul mental automatismes.

  - Une progression en classe de seconde.

  - Thème : modules en seconde et en première. Des exemples.

  - Thème : raisonnement, démonstration, activité de validation. La rigueur au lycée.

  - Apprendre à démontrer dès la sixième : une expérimentation.

  - Espace au collège.

  - Mathématiques et tableur au collège. Classe de 3ème (programme 99)

  - Liaison bac scientifiques / post-bac. Eléments de réflexions. T.1.

  - Autour de la liaison bac / post-bac. Eléments pour agir. T. 2.

  - Autour de la liaison bac / post-bac. Problèmes de contenus et d'orientation. T. 3.

  - Le logiciel SAMAO - T. 1. Niveau seconde.

- Université de Bourgogne, Dijon

  - L'octomobile.

  - Autour de l'espace.

  - Géométrie à l'école.

  - Quelques idées sur les mathématiques enseignées lors du premier cycle universitaire ou en classes préparatoires.

  - Statistiques en seconde et ... un peu après.

  - 100 friandises mathématiques.

  - Pot-pourri : activités historico-mathématiques.

  - Compte rendu du Rallye mathématique des collèges de Côte d'Or 2005.

  - Compte rendu du Rallye mathématique des collèges de Côte d'Or 2006.

  - Mélanges à la mémoire de Pierre Collaudin.

  - Géowiki.

  - Mathématiques et économie au lycée.

  - 100 gourmandises mathématiques.

  - Recueil d'exercices et de problèmes.

  - Actes de l'Université d'Eté 1996. Recherche Mathématique et Formation.

  - Le calcul mental à l'Ecole

  - Mathelp \ activités tous terrains\ en LP/LT.

  - Premières notions de statistique

  - Activités mathématiques. Classe de seconde.

  - LOGO, pour une pratique active de l'informatique par l'enfant.

  - La notation, méthodes approchées.

  - Y-a-t'il une géométrie avant Thalès ?

  - Pour ou contre la structure affine ?

  - La vraie théorie des quantités négatives et des quantités prétendues imaginaires.

  - Selon toute probabilité.

  - Modèles mathématiques pour les Sciences Economiques et Sociales au Lycée.

  - Thalès, quel théorème ? Ou un centenaire bien français.

  - La géométrie de Samuel Marolois : Quadratures et trisections en classe.

  - Primaliste.

- Université Joseph Fourier, Grenoble

  - Recherche de centres.

  - Bibliographie Modules en Seconde.

  - La dérivée en première.

  - Probabilités et statistiques en première.

  - Activités mathématiques pour le collège.

  - Le vrai et le faux en mathématiques au collège et au lycée.

  - Calcul mental de 10 à 90 ans avec éclairage informatique.

  - LOGO pour les petits et les grands.

  - Module en seconde : tome 1.

  - Module en seconde : tome 2.

  - Théorie des invariants : Groupes et graphes.

- Université de La Réunion

  - Expressions. Num. 18. Histoire et philosophie des sciences.

  - Visualisation mentale par reconstitution de la vision d'autrui (CP).

  - Trois séances d'introduction à Tchou en CP.

  - Le jeu de la galaxie.

  - Résolution d'équations du premier degré avec CaRMetal.

  - Du calcul sur les objets au calcul numérique.

  - Une utilisation peu classique du logiciel Xcas.

  - Les déchets dangereux.

  - Populus, un logiciel sur l'écologie.

  - Ying.

  - Un exemple pour découvrir le logiciel Ying.

  - Analyse d'une catastrophe écologique en seconde.

  - Découverte de la latitude et du sextant.

- Université Lille 1

  - Travaux géométriques.

  - Le théorème fondamental de l'algèbre.

  - Galilée et la mathématisation du mouvement naturellement accéléré.

  - Coloriages.

  - Pour une prise en main rapide des calculatrices programmables.

  - Regards sur Galilée.

  - La calculatrice en classe de mathématiques.

  - Calculatrices : des activités de perfectionnement.

  - Eléments d'analyse en Terminale Scientifique.

  - Géométrie lycée et université.

  - Théorèmes d'incomplétude de Gödel.

  - Probabilités et statistique : autour de la loi exponentielle.

  - Nombres constructibles.

  - Polyèdres réguliers convexes, formule d'Euler, trigonométrie sphérique, construction du pentagone régulier convexe.

  - Nombres et calculs à l'école primaire.

  - Orientation, aires, volumes, déterminants.

  - Itinéraire d'un calcul annoncé.

  - Sphère, représentations planes.

  - Une introduction très élémentaire à la théorie des graphes.

  - LiliMath.

  - La démonstration, mathématiques et philosophie.

  - Autour du théorème de Thalès : (variations sur les liens entre le géométrique et le numérique).

  - Naissance du projectif : de la perspective à la géométrie projective.

  - De la géométrie et des transformations.

  - Sur la résolution des équations algébriques.

  - Lectures du \ Timee\ de Platon.

  - La perspective centrale au Collège, et... peut-être au Lycée.

- Université de Limoges

  - Des pistes pour parcours diversifiés et travaux croisés.

  - Mesurer et calculer : une liaison Math-Physique au lycée expérimentée en classe.

  - Une année de sixième en mathématiques. T. 1.

  - Une année de sixième en mathématiques. T. 2.

  - Une année de cinquième en mathématiques. T. 1.

  - Une année de cinquième en mathématiques. T. 2.

  - Une année de quatrième en mathématiques.

  - Aires et Intégrales.

  - Apprentissages et consolidations en mathématiques en terminale STI et STL.

  - La course au trésor.

  - Montrer et démontrer : dix activités mathématiques pour le lycée avec un logiciel de géométrie dynamique.

  - Calcul algébrique en classe de seconde

  - Symétrie orthogonale.

  - Journée départementale de la Haute-Vienne.

  - Musique et mathématiques en terminale A1.

  - Remise à l'honneur des méthodes géométriques en Second Cycle.

  - Un fichier de connaissances à compléter avec la classe.

  - Apprenons l'arithmétique élémentaire pour comprendre la cryptographie moderne.

  - Résolution littérale de problèmes.

  - Calcul algébrique en seconde : des activités pour la classe.

- Université Claude Bernard Lyon 1

  - Fragments d'une exposition mathématique.

  - Eléments d'aide à la conduite des TPE.

  - Le statut logique des énoncés dans la classe de mathématiques.

  - Les copies en questions.

  - Analyse d'une formation en mathématiques en licence de sciences de l'éducation. T. 1.

  - Analyse d'une formation en mathématiques en licence de sciences de l'éducation. T. 2.

  - Atelier scientifique en seconde.

  - De l'arithmétique au collège.

  - Introduction à la théorie des graphes, butinage graphique.

  - Mathématiques et surdité.

  - Textes fondateurs du calcul infinitésimal.

  - Les pratiques du problème ouvert.

  - Le calcul mental au collège : nostalgie ou innovation ?

  - Le LGD mène l'enquête.

  - 36 élèves, 36 calculatrices.

  - Narrations de recherche en mathématiques.

  - La transposition didactique en mathématiques, en physique, en biologie.

  - La pratique du problème ouvert.

  - Catalogue des publications des IREM de 1985-1988.

  - Catalogue des publications des IREM de 1980-1985.

  - Répertoire des articles des IREM de 1985-1986.

  - Bulletin Inter-IREM. Num. 22. Catalogue des publications des IREM.

  - Activités pour les modules de seconde.

  - Pratique de l'entretien d'explicitation en milieu scolaire.

  - Aire et périmètre.

  - Pratique de l'évaluation formatrice

  - Développer la recherche scientifique à travers l'étude de situations mathématiques

  - Modélisation en probabilités au lycée

  - Des problèmes pour apprendre en CM2 et en 6ème.

  - La figure et l'espace.

  - Initiation au raisonnement déductif au collège.

  - Problème ouvert et situation-problème.

  - Rallye mathématique de la fête des maths : Lyon - Novembre 1993.

  - Entretiens avec des mathématiciens. L'heuristique mathématique.

  - Girard Desargues, bourgeois de Lyon, mathématicien, architecte.

  - Utilisation pédagogique de l'ordinateur en collège et lycée

  - 300 problèmes.

  - A la rencontre des nombres décimaux à l'école élémentaire.

  - A la rencontre des nombres décimaux à l'école élémentaire. (compléments)

  - Pratique de l'informatique dans la classe de mathématiques.

  - L'algèbre et le calcul en Egypte antique.

  - Travaux didactiques. Quelques idées pour nos classes.

  - Travaux didactiques. Objets géométriques, avez-vous donc une âme ? p. 89-92.

  - Enseigner la statistique du CM à la seconde. Pourquoi ? Comment ?

  - L'axiomatique de Hilbert et l'Enseignement de la Géométrie au Collège.

  - La sixième entre fractions et décimaux.

  - Trente problèmes glanés pour les élèves de sixième et de cinquième

  - Trente cinq problèmes glanés pour les élèves de quatrième et de troisième.

- Université Montpellier 2

  - L'algèbre au lycée et au collège.

  - Les unités de méthodologie en DEUG.

  - Des statistiques à la pensée statistique.

  - Fonctions de l'écrit dans la classe de mathématiques.

  - Du fini à l'infini.

  - Collection Blanche. Calculatrices symboliques.

  - Les narrations de recherche de l'école primaire au lycée.

  - Suivi de Formation à Distance des Enseignants de Mathématiques

  - La règle dans tous ses états.

  - Mathématiques et résolution de problèmes : un point de vue didactique. Mathématiques, didactique et découpages: la richesse d'un problème. p. 43-52.

  - Petit lexique de statistique et probabilité.

  - Conception collaborative de ressources pour l'enseignement des mathématiques.

  - La distributivité dans tous ses états.

  - L'esprit de la géométrie (première partie).

  - L'esprit de la géométrie (deuxième partie).

  - L'esprit de la géométrie (troisième partie).

  - Observer et agir, mathématiques, seconde générale et technologique.

  - Liaison cycle 3 - 6eme.

  - Liaison 3eme-2nde. Compte rendu de stage.

  - Des fonctions et des graphes.

  - Enseigner la géométrie plane en intégrant l'outil informatique (niveau collège).

  - Narration de recherche

  - Géométrie pour l'élève architecte

  - Activités pour la classe de sixième : Nombres décimaux, aires et périmètres.

  - Les calculatrices graphiques en lycée.

  - Agrégation interne de mathématiques

  - Utilisation d'un tableur pour des études statistiques

  - Enseigner les mathématiques en terminale S avec des calculatrices graphiques et formelles. V.1, côté cours.

  - Enseigner les mathématiques en terminale S avec des calculatrices graphiques et formelles. V.2, côté jardins.

  - A propos de l'apprentissage des limites de fonctions dans un environnement calculatrice.

  - Enseigner la géométrie de l'espace.

  - Le concept de fonction.

  - Des activités mathématiques en classes scientifiques (1 S et TS).

  - Exercices - Prolèmes - Travaux Pratiques en classe de 2de.

  - Histoire et épistémologie des mathématiques.

  - Etude des modes d'appropriation de calculatrices graphiques et symboliques dans une classe de seconde.

  - Représentation cartésienne rationalité mathématique et rationalité du quotidien chez des élèves de collège.

  - Enseignement modulaire, fasc. 1 : classe de seconde.

  - Enseignement modulaire, fasc. 2 : quatre fonctions de l'enseignement modulaire classe de seconde.

  - Une approche pédagogique déduite de l'histoire. Compte rendu de stage.

  - Les mathématiques : compter, mesurer, déduire, résoudre, transformer.

  - Liaison Lycée / Université

  - Activités mathématiques intégrant l'informatique en collège

  - L'intégration des calculatrices dans la formation initiale des maîtres.

  - Nombres et calculs

  - Douze géométries.

  - Etude didactique des nombres réels.

  - Expérimenter et prouver : faire des mathématiques au lycée avec des calculatrices symboliques.

  - Synthèse de cours d'algèbre générale

  - Le codage : quand, comment, pourquoi ?

  - L'écrit en mathématiques.

  - Pour une prise en compte des calculatrices symboliques en analyse au lycée.

  - Réaliser des graphiques et faire de la géométrie avec Mathematica

  - Pour mieux connaître les décimaux.

  - Analyse de données et proportionnalité à l'aide d'un tableur au collège et au lycée

  - Enseigner les transformations.

  - Histoires de constructions..., logarithmes, nombres réels.

  - Activités pour le cycle central : Des nombres et des lettres - De l'observation au raisonnement.

  - Fragments d'arithmétique.

- Université de Lorraine, Nancy

  - 17 fiches de calcul fractionnaire en 3ème : programme 1998.

  - Les fractions en 6ème.

  - Calcul algébrique en 4ème.

  - L'enseignement des probabilités au collège et au lycée : exemples européens et propositions.

  - 17 fiches de calcul fractionnaire en 4ème.

  - le Duo MATHS-ANGLAIS. Travaux Croisés 4ème.

  - Dé-chiffrer par les maths.

  - La lecture d'énoncés et le sens des opérations.

  - Calcul intégral.

  - Le tableur au Collège. Version Office.

  - Le tableur au Collège. Version Excel.

  - Le tableur au Collège. Version Works.

  - Mathématiques visuelles : osons des coloriages...

  - Fonctions usuelles.

  - Quelques thèmes d'exercices en analyse.

  - Quelques thèmes d'exercices en analyse suivis d'un Petit cours sauvage d'analyse mathématique.

  - Des scénarios d'utilisation de la version réseau de Mathenpoche.

  - Pour une utilisation raisonnée de Mathenpoche-réseau.

  - Calcul mental en classe de 6e.

  - Calcul mental en classe de 6ème. Fichier élève.

  - Utilisation d'un espace de travail pour établir des cahiers élèves types.

  - Utilisation en collège d'un forum pour débattre et préparer un document.

  - Utilisation en lycée d'un forum pour débattre et préparer un document.

  - Utilisation du courrier électronique pour collecter des informations individuelles.

  - Utilisation du courrier électronique pour travailler les points du D.N.B.

  - Utilisation du courrier électronique pour construire des tableaux et graphiques.

  - Utilisation d'un espace de travail pour mutualiser des résultats.

  - Utilisation d'un groupe de travail pour réaliser la description d'une figure.

  - Utilisation de l'E.N.T pour l'introduction des probabilités.

  - LEXIQUE pour écrire des mathématiques.

  - BAC PRO. maths financières.

  - BAC PRO. maths financières. Livre du Maître.

  - BAC PRO. maths générales.

  - BAC PRO. maths générales. Livre du Maître.

  - BAC PRO. statistiques.

  - BAC PRO. statistiques. Livre du maître

  - Probabilités au lycée.

  - Vecteurs du plan. Fichier élève.

  - Vecteurs du plan. Fichier du maître.

  - Equations de droites. 3ème

  - Jeu de l'oie

  - le Théâtre au service de l'algèbre. 4ème

  - Activités géométriques en CM1.

  - Activités géométriques en CM2.

  - Les fractions en cinquième. Fiches de l'élève.

  - Activités mathématiques en lycée professionnel. Fascicule 1.

  - Activités mathématiques. Lycées professionnels et lycées. Fascicule 2

  - Math au long cours

  - Géométrie dans l'espace. (classes de lycée)

  - Problèmes concrets 6ème - 5ème. Fichier de l'élève.

  - Gestion de données. 6ème.

  - Les fractions en sixième. (Document du prof + Fiches de l'élève)

  - la Multiplication en sixième. Fiches de l'élève.

  - Mathématiques pour l'élève de seconde. Fascicule 3 : dessiner l'espace.

  - Dessiner l'espace. Exercices pour les élèves du 1er cycle.

  - Dessiner l'espace. Livre du maître.

  - Introduction aux nombres relatifs. Fiches pour l'élève.

  - Fragments pour une initiation à l'histoire des sciences

  - Géométrie assistée par ordinateur : exemples de fiches d'utilisation du logiciel Calques Géométriques.

  - Maths et LOGO. Fascicule 1. 6ème : 15 fiches pour l'élève.

  - Maths et LOGO. Fascicule 2. 5ème : 15 fiches pour l'élève.

  - Algébrisation : classe de troisième.

  - Algébrisation : classe de troisième. Livret pédagogique.

  - Algébrisation : classe de quatrième.

  - Algébrisation : classe de quatrième. Livret pédagogique.

  - Autour du cube SOMA.

  - Fiches de géométrie pour l'élève de quatrième

  - Elaboration d'un livret autocorrectif. Etude préliminaire : questionnaire sur l'équation du second degré en class de seconde.

  - Mots et symboles en collège.

  - Gestion de données 5ème

  - la Calculatrice graphique au lycée

  - des Quotients en 4ème et 3ème

  - 55 fiches de calcul algébrique en 3ème

  - Fractions 5ème. Fiches de l'élève.

  - Des décimaux en 6ème.

  - 44 fiches de calcul numérique et algébrique en 3ème

  - le Théâtre au service de l'algèbre. 5ème

  - Dominos mathématiques

  - Autour du Puzzle de Sarrlouis.

- Université de Nantes

  - Démontrer avec les aires. T. 1.

  - Démontrer avec les aires. T. 2.

  - L'aide individuelle une étape vers l'autonomie.

  - Enseigner les mathématiques autrement au cycle central.

  - Eléments de probabilités.

  - Enseigner les mathématiques autrement en troisième.

  - Des problèmes pour chercher à l'école primaire.

  - Apprendre à chercher - Chercher pour apprendre.

  - Intégration de l'outil informatique dans l'enseignement des mathématiques.

  - Des difficultés d'enseigner le hasard et les probabilités.

  - Quelques exercices de géométrie. Des clés pour les résoudre

  - Enseigner les mathématiques autrement en sixième.

  - Situations de classe pour l'enseignement du calcul littéral.

  - Les outils mathématiques dans les autres disciplines au collège.

- Université Nice Sophia Antipolis

  - L'élève en position de chercheur. Bilan d'un travail sur le débat scientifique.

  - Actes des Séminaires SFIDA 9 à SFIDA 12. Vol. 3 (1997-1999).

  - Séminaire franco-italien de didactique de l'algèbre - SFIDA 13 à SFIDA 16. Vol. 4 (1999-2001).

  - Eléments de géométrie (Version Interwrite).

  - Le rapporteur (Version Interwrite).

  - La symétrie axiale (Version Interwrite).

  - Les nombres décimaux (Version Interwrite).

  - Comment résoudre un problème utilisant addition et soustraction ? (Version Interwrite).

  - Comment résoudre un problème ? (Version Interwrite).

  - Les angles (Version Activstudio).

  - Les ensembles géométriques (Version Activstudio).

  - Addition et soustraction (Version Activstudio).

  - La symétrie axiale (Version Activstudio).

  - Les nombres décimaux (Version Activstudio).

  - Troncature et arrondi (Version Activstudio).

  - Le théorème de Thalès (Version Interwrite).

  - Les fractions (Version Activstudio).

  - Mesure de la longueur des courbes.

  - Multiplication des décimaux (Version Activstudio).

  - Multiplication de nombres décimaux (Version Interwrite).

  - Le jeu des fractions.

  - Droites parallèles et perpendiculaires (Version Interwrite).

  - La proportionnalité en 6ème (Version Activstudio).

  - Les Hexamys.

  - A travers les Manuels scolaires de premier cycle.

  - Vers le Choix d'un manuel de quatrième.

  - Calculatrices au collège : généralités.

  - Calculatrices au collège : trigonométrie.

  - Calculatrices au collège : inverses, puissances, racines carrées.

  - Calculatrices au collège : l'écriture scientifique.

  - Calculatrices au collège : Gestion de données.

  - Calculatrices programmables au lycée : 4ème recueil.

  - Expériences de mécanique sur les tables à coussin d'air.

  - Sciences physiques à l'école élémentaire.

  - Activités d'éveil à l'école élémentaire.

  - Les Mathématiques en CET.

  - Cahiers du séminaire d'épistémologie et d'histoire des sciences de l'Université de Nice. Num. 5. Archimède et la quadrature de la parabole.

  - Liaison maths - biologie en F7 F7'.

  - Gestion de données et interdisciplinarité.

  - Liaison troisième seconde.

  - Statistiques fonctions et géométrie plane.

  - De la troisième vers la seconde.

  - Modules en seconde.

  - Mathématiques : les modules en seconde.

  - Apprentissage de la programmation de votre calculatrice.

- Université d'Orléans

  - Situations modules en lycée professionnel.

  - Liaison lycée/post-bac.

  - Langage, argumentation et déduction en mathématiques au collège.

  - e-cureuil.

  - Apprendre et pratiquer la géométrie avec l'ordinateur

  - Stratégies des élèves dans des problèmes originaux.

  - Fiches mathématiques. Classes de Baccalauréat Professionnel. Module Fonctions. T. 1

  - Recueil analytique des exercices du rallye mathématique du Centre de 1986 à 1995

  - Faire des maths avec les outils informatiques

  - Statistiques et probabilités en lycée professionnel.

  - La multiplication des nombres décimaux.

- Université de Poitiers

  - Enseigner l'arithmétique au lycée.

  - Histoires de symboles.

  - Enseigner les mathématiques - Fascicule 3.

  - Enseigner les mathématiques en sixième à partir des grandeurs : Les ANGLES.

  - Enseigner les mathématiques en sixième à partir des grandeurs : Les DUREES.

  - Enseigner les mathématiques en sixième à partir des grandeurs : Les AIRES.

  - Enseigner les mathématiques en sixième à partir des grandeurs : Les PRIX.

  - Enseigner les mathématiques en seconde : trois parcours sur les fonctions.

  - Enseigner les mathématiques en sixième à partir des grandeurs : Les VOLUMES.

  - Enseigner les mathématiques en seconde : deux parcours sur la géométrie plane.

  - Enseigner les mathématiques en sixième à partir des grandeurs : Les LONGUEURS.

  - Temps et durées en classe de sixième.

  - Angles sur la Terre en classe de 6ème.

  - Fonctions en seconde : altitude, relief, marées, températures.

  - Evolution de la population mondiale, un parcours d'étude en 1S.

  - Eléments pour une introduction à la géométrie dans l'espace en second cycle.

  - Mathématiques en filière économique et sociale

  - Travaux numériques en 4ème - Fascicule 1.

  - Travaux numériques en 4ème - Fascicule 2.

  - Géométrie de 4ème - Fascicule 1.

  - Géométrie de 4ème - Fascicule 2.

  - Fichier \ méthodes\ : démontrer, calculer, transformer, construire, résoudre.

  - Répertoire \ connaissances\ : géométrie, nombres et calculs, fonctions et statistiques, formulaires.

  - Méthodes et connaissances de référence en mathématiques au collège - Fascicule 1.

  - Méthodes et connaissances de référence en mathématiques au collège - Fascicule 2.

  - 3ème - Fascicule 1.

  - 3ème - Fascicule 2.

  - 3ème - Fascicule 3.

  - Aires.

  - Géométrie dans l'espace. Activités pour la classe de seconde.

  - La géométrie plane au lycée : point de vue global et méthodologique, 200 problèmes.

  - Statut et fonctions de la démonstration en mathématiques : quelques repères.

  - Thèmes pour l'enseignement de la statistique et des probabilités.

  - A propos de l'enseignement du calcul des probabilités. Classes de premières et terminales.

  - Les fractales. Réflexions et travaux pour la classe.

  - Enseigner les mathématiques - Fascicule 1.

  - Le logiciel de calcul formel au collège et au lycée DERIVE, un renouveau inéluctable ?

  - Pour une approche de l'enseignement de l'analyse par le calcul infinitésimal.

  - A propos de démonstration ou quelques idées d'activités pour (ré)apprendre à démontrer.

  - Les nombres relatifs au collège.

  - L'infini au carrefour de la philosophie et des mathématiques.

  - Travaux interdisciplinaires : mathématiques et philosophie, sciences physiques et philosophie, en classes terminales scientifiques.

  - Sur les géométries non euclidiennes. Documents pour travaux interdisciplinaires philo-math.

  - Des images... en mathématiques. Calculs au quotidien.

  - Des images... en mathématiques. Autours des solides.

  - Des images... en mathématiques. Sports et grandeurs.

  - Limites et infini au lycée

  - Fichier mathématique TC : démontrer, résoudre, calculer, transformer, construire.

  - Les fractions en 5ème.

  - Le calcul littéral en 5ème.

  - Les fractions en 6ème. T. 1.

  - Les fractions en 6ème. T. 2.

  - Géométrie dans l'espace (avec logiciel) en 6ème-5ème.

  - Géométrie plane en 5ème. Aires - Initiation à la preuve.

  - Reproduction de figures planes en 6ème.

  - La symétrie centrale en 5ème.

  - Symétrie orthogonale en 6ème.

  - Liaison école-collège : les nombres décimaux en 6ème.

  - Les chantiers du chaos.

  - Des tangentes aux infiniments petits. Réflexions et travaux pour la classe.

  - Enseigner les mathématiques - Fascicule 2.

  - Notion de transformation - éléments pour une étude historique et épistémologique.

  - Le calcul littéral au collège.

- Université de Reims Champagne-Ardenne

  - Evaluation, docimologie, orientation, taxinomie.

  - Le vécu des mathématiques chez des jeunes français et Québécois.

  - Procédés calculatoires en Chine ancienne.

  - Représentation, perception de l'espace.

  - Probabilités et Statistiques - Statistiques inférentielles.

- Université de Rennes 1

  - Préparer plutôt que remédier, répondre aux besoins de tous.

  - Préparer plutôt que remédier, répondre aux besoins de tous. T. 2.

  - Mathématiques en seconde : comment aider les élèves en difficulté ?

  - Apprentissage des structures logiques.

  - Liaison maths méca en STI.

  - Pourcentages à tous les étages.

  - Un logiciel de calcul formel en seconde.

  - Racine carrée de 5 existe-t-elle ?

  - Approches de la modélisation au lycée.

  - Différentes approches en Europe de l'enseignement des mathématiques.

  - Faire des mathématiques au collège avec un tableur.

  - Faire des mathématiques à partir de leur histoire. T. 1.

  - Aides aux élèves en difficulté.

  - Quelles activités en série sciences et technologies tertiaires ? (STT)

  - Algèbre linéaire du lycée à la Fac.

  - L'élève acteur de sa propre correction.

  - De l'écriture fractionnaire à la multiplication des décimaux liaison cycle 3 - 6ème.

  - BRAISE : une base raisonnée d'exercices de mathématiques.

  - Etude du mouvement des 4 principaux satellites de Jupiter.

  - La démonstration au collège : quelles tâches ? quels outils ?

  - Mathématiques Sciences, Education autour de 1789 en Bretagne.

  - De la terminale à la fac : langage et exigences en mathématiques.

  - L'aide individualisée en classe de seconde en mathématiques. De quels outils avons-nous besoin ?

  - Multimédia et proportionnalité.

  - Casyopée.

  - Entretiens individuels et difficultés d'apprentissage en algèbre.

  - Les divisions. Liaison cycle 3 – 6ème.

  - Démarche expérimentale en mathématiques.

  - Math-lp, une base d'exercices de maths pour les bac pro.

  - Actes de la Rencontre des IREM du Grand Ouest et de la réunion de la Commission Inter-IREM Epistémologie et Histoire des mathématiques.

  - Cardan : deux exercices du second degré.

  - Cours d'histoire des mathématiques.

  - Lectures mathématiques.

  - Etude de signes avec le logiciel Casyopée.

  - Second degré.

  - Modélisation avec le logiciel Casyopée.

  - La gouttière.

  - L'âne et le puits.

  - Vers la quadrature de la parabole.

  - Courbes à sous-tangentes de longueur constante.

  - Optimisation en classe de seconde.

  - Introduction de l'algorithmique au lycée.

  - Analyse des erreurs et difficultés constatées dans les classes de seconde en calcul algébrique.

  - Résolution d'équations de type ax+b=0.

  - La nacelle : une situation de modélisation fonctionnelle mettant en jeu la dérivabilité.

  - Le carré dans le carré : Aire Minimale.

  - Le triangle de Minh.

  - Etude d'une famille de fonctions avec Casyopée.

  - Etude d'une fonction et mise en évidence de 2 suites avec l'environnement Casyopée.

  - Les fonctions : comprendre la notion et résoudre des problèmes de la 3ème à la Terminale. L'apport d'un logiciel dédié.

  - Casyopée version 3.

  - Poursuivre le calcul algébrique - Troisième / Seconde.

  - Je, tu, ils, elles ... argumentent.

  - Mathématiques en BTS.

  - Capacités méthodologiques en 3ème-2nde.

  - Aide Informatique à la Résolution de Problèmes.

  - A la Recherche d'une progression.

  - Résoudre des problèmes ... pour apprendre.

  - La démonstration en seconde.

  - Les complexes sans complexe.

  - Bombelli - L'Algebra - Fragments.

  - Apprendre à lire des graphiques et des tableaux : recherche et conception d'activités.

  - Une histoire géométrique des imaginaires - Nombres complexes à la recherche d'une image.

  - Mathématiques et informatique au lycée.

  - Mots en mathématiques.

  - Au collège - Figures-types - tableur.

- Université de Rouen

  - Arithmétique et TI 89/92 en Terminale S. T. 1.

  - Arithmétique et TI 89/92 en Terminale S. T. 2.

  - Figures et sens.

  - Graphes probabilistes et matrices stochastiques.

  - Le Traité de navigation de Denoville. Un manuscrit de la bibliothèque municipale de Rouen. T. 1.

  - L'évaluation, élément actif dans l'apprentissage des mathématiques.

  - Notions de trigonométrie sphérique et exemples d'utilisation.

  - L'illusion conique.

  - Le traité de navigation de Jean-Baptiste Denoville, 1760.

  - Géométrie et raccordement de routes en Haute-Normandie.

  - Une initiation aux probabilités par le jeu.

  - La magie de l'image. Les images des fonctions et les fonctions des images.

  - Découvrir les mathématiques arabes.

  - Les Systèmes planétaires dans la Grèce antique de Thalès à Ptolémée.

  - L'Analogie en physique. T. 1.

  - Notion d'astronomie en liaison avec les programmes de terminale A.

  - Bougie à l'époque médiévale, les mathématiques au sein du mouvement intellectuel.

  - L'Analogie en physique. T. 2.

  - Faire des mathématiques en seconde

  - Le numérique et l'algébrique.

  - Etudes d'histoire externaliste des mathématiques.

  - Aimer faire des Maths au Lycée. Num. 3.

  - Aimer faire des Maths au Lycée. Num. 4.

  - Calcul algébrique en quatrième – troisième.

  - Géométrie dans l'espace du collège au lycée.

  - La droite réelle en seconde.

  - Histoire des mathématiques en classe, quelques pistes...

  - Quelques problèmes obtenus en faisant tourner une équerre.

  - La géométrie en Français.

  - Module en BEP. Savoir s'informer.

  - Aimer faire des maths. Num. 5.

  - Probabilités à bâton ... rompu.

  - Dessine-moi une séance

  - Pourquoi aimer encore faire des mathématiques.

  - Quels graphiques ? les 5èmes mènent l'enquête...

  - Statistique au collège, leur enseignement en Europe

  - Vers la propriété de Thalès : à la découverte de Thalès avec Cabri-Géomètre.

  - La machine à partager. Fractions et Décimaux au cours moyen.

  - Aimer encore faire des maths.

  - Initiation à PROLOG en classe de terminale.

  - Quelques aspects des maths d'Ibn al-Banna de Marrakech (1256-1321).

  - Statistiques en autonomie dans les lycées professionnels.

  - Autour de la notion d'activité.

  - Géométrie en 6ème : un nouveau départ avec des élèves en difficulté

  - Du Petit Ballon au Jeu de Cible : faire des mathématiques en grande section d'école maternelle.

  - Boîte du pâtissier : former des professeurs d'école en mathématiques.

  - Activité et gestion de classe, un exemple, seconde X.

  - Quelques essais pour multiplier les vecteurs de l'espace au XIXème siècle.

  - Math et info au CM : 18 nouvelles séances en classe, voyage aux frontières de l'ensemble de Mandelbrot.

  - Graphiques au collège.

  - Des activités pour lire et écrire en Mathématiques

  - Une activité probabiliste au collège.

  - Géométrie : Une Approche par le dessin géométrique au CM2.

- Université de Strasbourg

  - Pourquoi pas ? des Mathématiques

  - Décimaux, entiers... en 6ème : toute une histoire ! (Brochure + CD-ROM)

  - Analyse en termes d'ordres de grandeurs : de l'intuition aux concepts.

  - Ressources pour le programme de sixième.

  - La didactique des mathématiques au travers d'un récit de vie - Entretiens avec Georges Glaeser.

  - Ressources pour le programme de sixième.

  - Ressources pour l'enseignement mathématique en série littéraire.

  - Pour enseigner la philosophie des mathématiques.

  - Regards et perspectives sur l'enseignement de l'analyse.

  - Graphes en Term ES.

  - Perspective à points de fuite.

  - De la statistique aux probabilités au lycée.

  - Ressources pour le programme de 5ème.

  - Dans nos classes. Num. 1. Voir et dessiner l'espace.

  - Dans nos classes. Num. 2. Découvrir de nouveaux nombres au collège.

  - Histoire des mathématiques pour nos classes.

  - Enseigner les probabilités en classe de première.

  - Enseigner les probabilités en classe de terminale.

  - Des solutions pour gérer la classe de seconde (1993-1994).

  - Des solutions pour gérer la classe de seconde (1994-1995).

  - Activités géométriques pour le collège et pour le lycée, présentées dans une perspective historique. V. 1

  - Activités géométriques pour le collège et pour le lycée, présentées dans une perspective historique. V. 2.

  - Problèmes de mise en équations : ces charades dont la solution est un système d'équations à deux inconnues.

  - Faire des Maths... avec muMath. Un logiciel de calcul symbolique.

  - des Activités pour un enseignement modulaire en classe de seconde.

  - Mathématiques et Physique Chimie : 1992-1994.

  - Probabilités et Statistiques en classe de Techniciens supérieurs.

  - Dictionnaire de Mathématiques et de Physique Chimie.

  - Enseigner autrement au lycée : ou : thèmes cherchent programmes désespérément.

  - La proportionnalité, le calcul numérique.

  - Trois grands théoriciens des apprentissages scolaires : Bruner, Case, Brousseau.

  - Analyse cognitive de quelques démonstrations du théorème de Pythagore.

  - L'exploitation des analyses factorielles en didactique des mathématiques.

  - Calculs numériques en classe de 4e : Calcul mental - calcul écrit - calcul machine.

  - Les nombres négatifs ont une histoire.

  - Hétérogénéité des professeurs face à des élèves hétérogènes : le cas de l'enseignement de la géométrie au début du collège.

  - La proportionnalité au collège.

  - Expérience réalisée en collège : mathématiques et informatique en 3e.

  - Histoire et épistémologie des mathématiques - Strasbourg 22-23 mai 1987.

  - Lecture et compréhension des textes - Modèles théoriques et exigences didactiques.

  - Eléments de psychologie pour l'apprentissage des mathématiques.

  - Solutions pour gérer la classe de seconde.

  - Rapports et diplômes élaborés pour le D.E.A. de didactique des mathématiques 1980-81.

  - Voir et raisonner : à la conquête de l'espace au collège.

  - Faire des mathématiques avec un logiciel de calcul formel.

  - Mathématiques et sciences économiques et sociales au lycée

  - INFO-MATHIC

  - Outils mathématiques pour élèves non francophones ou en difficultés.

  - Les Mathématiques ? Quelle histoire ! Les géomètres grecs (6ème siècle avant J.C.-640 après J.C.). Cassette 1.

- Université Toulouse III Paul Sabatier

  - Enseigner et pratiquer les mathématiques avec Cabri. Lycée. T. 1.

  - Préludes à la Récurrence dans l'Antiquité.

  - Trigonométrie et \ développements en séries\ en Inde médiévale.

  - La proportionnalité au collège.

  - Constructions de triangles.

  - Quatre Fragments d'histoire des mathématiques.

  - L'AUTAN. Num. 1.

  - Eléments 0.

  - De l'Arithmétique à l'Algèbre Fausses positions et premier degré.

  - L'AUTAN. Num. 2.

  - Une bibliographie du nombre d'or.

  - Limites et infiniment petit.

  - Initiation à l'algorithmique.

  - Le théorème des restes chinois.

  - Le pari de la géométrie dynamique pour changer notre manière d'enseigner les notions de périmètre, aire et volume au collège (illustrations avec les environnements Cabri).

  - Une stratégie pour l'enseignement des mathématiques en 4ème et 3ème technologiques.

  - Activités préparatoires à l'introduction des probabilités conditionnelles et de l'indépendance

  - De la pente des pyramides.

  - Rallye mathématiques sans frontières.

  - LISP : le langage pour mathématiciens ?

  - Une présentation possible de la notion de limite à partir des fonctions monotones.

  - Pierre de Fermat le premier homme du monde. Textes et documents.

  - Des problèmes d'extrema chez Fermat à la notion de dérivée.

  - Bulletin IREM-APMEP. juin 1993

  - De Pythagore à Théon de Smyrne.

  - Equations du premier degré.

  - Autour des statistiques du collège au lycée

  - Pour lutter contre le déficit algébrique

  - Brochure d'accompagnement du film vidéo VHS Les comptes de Baste

  - Apports de l'informatique en arithmétique.

  - Bulletin de liaison. Num. 1 (nouvelle série)

  - Bulletin de liaison. Num.1 (février 1988)

  - Bulletin de liaison. Num. 2 (juin 1988)

  - Bulletin IREM-APMEP. mai 1996

  - Actes de l'université d'été informatique et enseignement de la géométrie.

  - Du collège au lycée pour mieux réussir.

  - Equations du second degré.

  - Equations du troisième degré.

  - Equations du quatrième degré.

  - Bulletin IREM-APMEP. p. 24-58. Résolutions des équations algébriques chez les Hindous (6e au,13e s.).

  - Bulletin IREM-APMEP. p. 37-56. La résolution numérique des équations dans l'histoire des mathématiques chinoises jusqu'au XIVe siècle.

  - Comprendre ses erreurs algébriques, équations et inéquations au collège et au lycée.

  - Histoire de moyennes.

  - Bulletin IREM-APMEP. janvier 1997.

  - Les statistiques dans les nouveaux programmes de Collège.

  - Commission Inter-IREM \ Rallye\ . Sujets et corrigés 1998.

  - Rédaction et niveaux de rigueur en mathématiques.

- Université Paris 13

  - Simulation et statistique en seconde.

  - L'astrolabe au carrefour des savoirs.

  - Modules en classe de 2nde : analyses et réflexions, vécus de classe, activités modulaires.

  - Activités mathématiques au Collège . Carnets de stages. Fascicule 1.

  - Activités mathématiques au Collège . Carnets de stages. Fascicule 2.

  - Activités mathématiques au Collège . Carnets de stages. Fascicule 3.

  - Activités mathématiques au Collège . Carnets de stages. Fascicule 4.

  - Les épreuves de mathématiques et de physique aux baccalauréats professionnels de la session 2001. Fascicule 1.

  - Les épreuves de mathématiques et de physique aux baccalauréats professionnels de la session 2001. Fascicule 2.

  - Enseigner la statistique au lycée : des enjeux aux méthodes.

  - 100 activités mathématiques au collège (dont 1/3 niveau CM).

  - Tout (ou presque) ce que vous avez toujours voulu savoir sur le théorème de Pythagore sans jamais oser le demander.

  - Modules de programmes de mathématiques BTS.

  - Modules de programmes de mathématiques BTS.

  - Transformation en z.

  - Théorie des graphes au lycée.

  - La statistique inférentielle en quatre séances.

  - Papiers Crayons.

  - Nombres et jeux selon J. H. Conway.

  - Exercices et problèmes de statistiques pour STS. Fascicule 1.

  - Exercices et problèmes de statistiques pour STS. Fascicule 3.

  - Mathématiques en seconde T.

  - Exercices et problèmes pour STS. Fascicule 4.

  - Exercices et problèmes pour STS. Fascicule 2.

  - Analyses pour une introspection ou influence de la personnalité sur le comportement.

  - Simplifions...

  - Quelques réflexions sur les épreuves de mathématiques des baccalauréats STT ACA et ACC de la session 1995.

  - Premiers Pas de programme ... en seconde ou en première.

  - Simulation d'expériences aléatoires.

  - La théorie des graphes pour le BTS informatique de gestion.

- Université Paris Diderot

  - Continuités et ruptures dans la transition terminale S/DEUG Sciences en analyse. Le cas de la notion de dérivée et son environnement.

  - Contribution à la liaison Ecole-Collège : activités et réflexion sur la géométrie plane.

  - Une introduction des suites récurrentes utilisant MAPLE (DEUG 1)

  - Comment élaborer des énoncés en mathématiques ?

  - L'enseignement de la multiplication des décimaux en sixième.

  - Interactions didactiques et pratiques d'enseignement - Le cas de la proportionnalité au collège.

  - Questions de didactique liées aux rapports entre la géométrie et l'espace sensible, dans le cadre de l'enseignement à l'école élémentaire.

  - Les connaissances mathématiques des nouveaux enseignants de mathématiques au collège : une étude de cas.

  - Analyse des effets d'un stage de formation continue en géométrie sur les pratiques des enseignants de l'école primaire.

  - Enseignement de la géométrie du cycle III à la sixième.

  - De la formation initiale en didactique des mathématiques (en centre IUFM) aux pratiques quotidiennes en mathématiques, en classe, des professeurs d'école (une étude de cas).

  - Vers un Nouveau dispositif d'enseignement en DEUG: intégration des TICE en mathématiques.

  - Expériences de narration de recherche en mathématiques.

  - Actes de la journée en hommage à Régine Douady.

  - Vidéoconférence. Géométrie pour des citoyens tridimensionnels.

  - Vidéoconférence. Le principe de moindre action.

  - Vidéoconférence. Chaînes d'arpenteurs, sommes d'exponentielles et...

  - Vidéoconférence. Problèmes mathématiques de la détection et des communications

  - Vidéoconférence. L'inégalité isopérimétrique.

  - Vidéoconférence. Files d'attente et réseaux de communication.

  - Vidéoconférence. Introduction à la cryptographie moderne : le potentiel des fonctions à sens unique.

  - Vidéoconférence. Mathématiques et biologie : combinatoire, automates et génome.

  - L'enseignement de l'analyse au lycée : les débuts du jeu global/local dans l'environnement de calculatrices.

  - Pratique des enseignants de mathématiques : analyse des discours accompagnant la résolution d'exercices au collège.

  - Comparaison de l'enseignement de la géométrie en France et en Italie pour des élèves de onze à seize ans. Effets sur leur formation.

  - Analyses de vidéo de séances de classe : des tâches prescrites aux activités des élèves, en passant par des pratiques des enseignants de mathématiques (second degré). Livret d'accompagnement.

  - De la position d'étudiant à la position d'enseignant : l'évolution du rapport à l'algèbre de professeurs stagiaires.

  - Un Semestre de DEUG SPAD : Premier Bilan.

  - Analyses de vidéo de séances de classe : des tâches prescrites aux activités des élèves, en passant par des pratiques des enseignants de mathématiques (second degré).

  - Un questionnaire sur l'utilisation du Tableau noir en classe de mathématiques (collège et lycée).

  - Paradigmes et espaces de travail géométriques.

  - Enseigner les mathématiques, oui mais comment ?

  - La transposition didactique du concept de fonction.

  - L'enseignement des mathématiques en Turquie : le cas des fonctions au lycée et au concours d'entrée à l'université.

  - Les pratiques des professeurs de mathématiques de lycée : une approche croisée des influences du sexe, de l'âge et du cursus.

  - Le rapport au symbolisme algébrique : une approche didactique et épistémologique.

  - La modélisation.

  - Formateurs d'enseignants de mathématiques du second degré.

  - Un exemple de scénario de formation.

  - Scénarios de formation des enseignants de mathématiques du second degré, un zoom sur l'utilisation de vidéo en formation.

  - Des analyses d'une séance en classe (à partir d'une vidéo) aux analyses des pratiques des enseignants de mathématiques.

  - Former à ... enseigner la statistique au lycée.

  - Un module de licence préprofessionnel.

  - Usages de la géométrie dynamique par des enseignants de collège. Des potentialités à la mise en œuvre : quelles motivations, quelles pratiques ?

  - Mettre du relief sur les mathématiques à enseigner au collège et au lycée.

  - Paradigmes géométriques et formation initiale des professeurs des écoles, en environnements papier-crayon et informatique.

  - Un dossier sur \ racine carrée\ à l'usage des formateurs (collège/lycée).

  - L'effet Doppler et ses représentations.

  - Le Calcul Algébrique : pistes pour une progressivité des apprentissages de l'école au lycée.

  - Argumentation et démonstration de l'école au lycée.

  - Propositions pour une formation des moniteurs en mathématiques.

  - Stages \ Statistique et Probabilités de la seconde à la terminale\ .

  - Introduction à la didactique des mathématiques et à la didactique des sciences physiques.

  - Etude des effets de la symétrie axiale sur la conceptualisation des isométries planes et sur la nature du travail géométrique au collège.

  - Actes du colloque DIDIREM. Approches plurielles en didactique des mathématiques - Apprendre à faire des mathématiques du primaire au supérieur : quoi de neuf ?

  - Modélisation itinérante : du Saguenay à nos classes.

  - Démarche expérimentale et TICE en mathématique au lycée.

  - Mnémosyne à la BNF - numéro spécial.

  - Enseignants de mathématiques du secondaire : Stages et formation professionnelle en Master ?

  - De la méthode.

  - La neige dans tous ses états.

  - Utilisation de l'histoire dans l'enseignement de l'arithmétique.

  - Mathématiques et Théâtre.

  - Groupe Français-Mathématiques. T. 1.

  - Quelques réflexions sur la démonstration

  - Pavages et coloriages

  - de la Température résultante sèche à l'angle solide

  - Groupe Français-Mathématiques . T. 2

  - Les jeux du \ Club des Cordelières\ .

  - Almanathématique

  - Frises

  - Récurrence

  - Climatisons les mathématiques.

  - De l'expérience au modèle : les forces en statique

  - Le nombre d'or et les nombres de Fibonacci.

  - La vitesse.

  - Représentations graphiques.

  - Métrologie

  - Trains épicycloïdaux

  - Conception du cercle chez les élèves de l'école élémentaire.

  - Pot-pourri

  - Cinématique Relativiste

  - Petites variations ou l'art de dériver sans le savoir.

  - Nombres à l'école élémentaire.

  - Mesure des longueurs et des aires

  - 56 Devoirs à la maison pour les collèges.

  - DEUG / SSM. Première année Section E. Un an de fonctionnement.

  - Instruments de Géométrie.

  - Echelles Logarithmiques

  - Dessin Géométrique

  - Héliomath.

  - Statistiques

  - et si la Descriptive... servait à quelques chose ?

  - Liaison Ecole-Collège : Nombres décimaux.

  - Une section de DEUG SSM Première année 84-85

  - une Année de géométrie en terminale C

  - Problèmes Ruraux - de marins - d'argent - de durée - de grandeurs - de graduations - farfelus - de certificat d'études.

  - Situations d'apprentissage en géométrie 6ème - 5ème.

  - Activités géométriques en Terminale C

  - de la Géométrie analytique à l'algèbre linéaire.

  - Angles de couples et rotations

  - Procédures différentielles dans les enseignements de mathématiques et de physique au niveau du premier cycle universitaire.

  - La géométrie au lycée.

  - Questionnaire de travail sur les différentielles.

  - une Recherche menée dans le cadre du projet Euclide.

  - Calcul mental, Calcul rapide

  - Travaux d'étudiants en temps non limité

  - la Pratique de mémoires étudiants en DEUG SSM première année

  - Les mythes historiques, sociaux et culturels des mathématiques : leur impact sur l'éducation.

  - Recherche de spécificités dans l'enseignement à distance des mathématiques en licence-maîtrise à l'université P. et Marie Curie (Paris).

  - Modules - TD en Seconde. Leur apport dans l'apprentissage des Mathématiques.

  - la Calculatrice en 1ère et Terminale Scientifique.

  - la Calculatrice au lycée.

  - Pourquoi pas des mathématiques à l'école maternelle ?

  - Concours externe de recrutement des Professeurs d'Ecole. Mathématiques. Annales 92 (24 sujets avec éléments de correction).

  - Second concours interne de recrutement des professeurs d'école. Choix de sujets 92-93-94-95. Les sujets du concours 1996.

  - Concours externe de recrutement des Professeurs d'Ecole Mathématiques. Annales 97 (21 sujets et leurs corrigés).

  - Concours externe de recrutement des Professeurs d'Ecole Mathématiques. Annales 95 (26 sujets corrigés).

  - Projet de formation des maîtres du premier degré en mathématiques : programmation et stratégies.

  - Etude des stratégies de formation en mathématiques utilisées par les formateurs de maîtres du premier degré.

  - La formation initiale, en mathématiques, des professeurs d'école : \ entre conjoncture et éternité\ . Etude des sujets de concours de recrutement et contribution à la recherche des effets de la formation sur les professeurs stagiaires

  - Ingénierie didactique de l'élémentaire au supérieur.

  - Aires de surfaces planes et nombres décimaux : questions didactiques liées aux élèves en difficulté aux niveaux CM-6ème.

  - L'acquisition de la notion de convergence des suites numériques dans l'enseignement supérieur.

  - Contribution à l'étude de la reproductibilité des situations didactiques. Divers travaux de mathématiques et de didactiques des mathématiques.

  - Jeux de cadres et dialectiques outil-objet dans l'enseignement des Mathématiques.

  - Apport de l'ordinateur à l'apprentissage des écritures multiplicatives au cours élémentaire.

  - Acquisition de la bidimensionalité (combinatoire, espace, mesure) chez les élèves d'âge scolaire et préscolaire.

  - Une expérience d'enseignement de la proportionnalité aux élèves instituteurs.

  - Logiciels pouvant impliquer des activités mathématiques à l'école élémentaire : typologie et enjeux didactiques.

  - Représentations planes et enseignement de la géométrie de l'espace au lycée. Contribution à l'étude de la relation voir – savoir.

  - Une expérience d'enseignement de la géométrie en Terminale C : enseignement de méthode et travail en petits groupes.

  - Environnement Informatique et apprentissage de l'articulation entre registres graphique et algébrique de représentation des fonctions.

  - L'intégration de l'outil informatique à l'enseignement secondaire des mathématiques : symptômes d'un malaise.

  - Construction et appropriation de connaissances mathématiques par trois enfants infirmes moteurs cérébraux handicapés de la parole.

  - Comment les enseignants tirent-ils parti des recherches faites en didactique des mathématiques ?

  - Géodésie au XIXème siècle. De l'hégémonie française à l'hégémonie allemande. Regards belges. Compensation et méthode des moindres carrés.

  - Formation en didactique des mathématiques, une expérience en CPR interne.

  - Formation des moniteurs (Mathématiques).

  - Formation professionnelle initiale des enseignants du second degré en mathématiques.

  - Un enseignement de didactique des mathématiques à des futurs instituteurs-maîtres-formateurs.

  - Formation à l'enseignement des mathématiques : exemples de pratiques effectives et éléments de réflexion d'un point de vue didactique.

  - Une séquence d'enseignement au lycée : Les angles en seconde.

  - L'isogonologie. Un exemple de l'utilisation de l'algèbre linéaire en géométrie.

  - Quelle didactique des mathématiques en formation des maîtres : quelques questions posées par des expériences d'enseignement en formation initiale et continue d'instituteurs, des professeurs de collèges et de lycées.

  - Enseigner la didactique des mathématiques aux futurs professeurs d'école.

  - IUFM - An 3. Une réflexion sur la formation des PLC2.

  - IUFM - An 3. Diversités et points communs des formations des PLC2 en mathématiques en IUFM - comparaison sur 18 IUFM.

  - IUFM - An 3. L'observation de classes Réflexions sur la formation à l'observation de classes des stagiaires PLC2 de Mathématiques à l'IUFM de Rouen.

  - IUFM Rouen. Maths 2ème année. Evaluation 1993/94.

  - Professeurs de mathématiques de collège et lycée : formation professionnelle initiale, ou comment désaltérer qui n'a pas soif ?

  - La formation professionnelle initiale des futurs enseignants de mathématiques : exemples de séances organisées à l'IUFM pour les stagiaires de deuxième année PLC2.

  - Formation professionnelle initiale en mathématiques : Tuteurs et stagiaires en collège et lycée.

  - La racine carrée en troisième. Etude d'une activité.

  - Un dispositif d'apprentissage des suites en première année d'enseignement supérieur.

  - Les problèmes d'articulation entre points de vue cartésien et paramétrique dans l'enseignement de l'algèbre linéaire.

  - Nombre et grandeur. Essai de définition du mesurage comme complexe d'apprentissage.

  - Aspects épistémologiques et didactiques de la liaison points-vecteurs.

  - L'enseignant de mathématiques au quotidien : Etudes de pratiques en classe de seconde.

- Productions transverses

  - Actes du colloque de Limoges les 11 et 12 Juin 2004.

  - Actes du colloque de la commission inter-IREM Second Cycle Mathématiques Sciences Economiques et Sociales."

  - Mathématiques en ligne.

  - Faire des maths en classe ?

  - Nouveaux dispositifs d'enseignement en mathématiques dans les collèges et les lycées. (I.D.D., T.P.E., A.I., ...)

  - Document de travail sur les coniques.

  - Actes du colloque Algébrisations - Géométrisations.

  - Actes du colloque inter-IREM de géométrie : Port d'Albret 7,8 et 9 juin 1990.

  - Actes du colloque inter-IREM de géométrie : Limoges, les 11, 12 et 13 juin 1992.

  - La géométrie sur le terrain des élèves.

  - Actes du colloque Algébrisations - Géométrisations. Calcul et géométrie dans l'Egypte ancienne. p. 1-13.

  - Histoire du calcul de la géométrie à l'algèbre.

  - Le dessin géométrique de la main à l'ordinateur.

  - Les Mathématiques et le réel.

  - Si le nombre m'était conté...

  - L'infini au carrefour de la philosophie et des mathématiques.

  - 4000 ans d'histoire des mathématiques, les mathématiques dans la longue durée.

  - Calculs & formes. De l'activité mathématique.

  - Histoires de probabilités et de statistiques.

  - Histoires de logarithmes.

  - Sur les liens historiques entre Mathématiques et Sciences Physiques.

  - Histoire et enseignement des mathématiques. Rigueurs, erreurs, raisonnements.

  - De grands défis mathématiques, d'Euclide à Condorcet.

  - Circulation, transmission, héritage.

  - La figure et la lettre.

  - Les mathématiques éclairées par l'histoire.

  - Les ouvrages de mathématiques dans l'Histoire.

  - Actes de l'université d'été sur l'Histoire des Mathématiques. La Rochelle. 28 août - 2 septembre 1988.

  - Actes de l'université d'été sur l'histoire des mathématiques. Toulouse. 6-12 juillet 1986.

  - La démonstration mathématique dans l'histoire.

  - Introduction d'une perspective historique dans l'enseignement des mathématiques.

  - La mémoire des nombres.

  - Les philosophes et les mathématiques.

  - Histoires de problèmes. Histoire des mathématiques.

  - Mathématiques au fil des âges.

  - Histoire et épistémologie dans l'éducation mathématique.

  - La rigueur et le calcul.

  - Histoire d'infini.

  - Quatrième Université d'Eté d'Histoire des Mathématiques.

  - Histoire des mathématiques et d'épistémologie.

  - Actes du Colloque Histoire et enseignement des mathématiques. Pacy sur Eure 5-6 Juin 1981.

  - Actes de l'université d'été sur l'Histoire des Mathématiques. Le Mans. 6-13 Juillet 1984.

  - Histoires de problèmes. Histoire des mathématiques.

  - Images, Imaginaires, Imaginations.

  - Analyse et démarche analytique.

  - Contribution à une approche historique de l'enseignement des mathématiques.

  - Calcul formel et apprentissage des mathématiques.

  - Calculatrices symboliques et géométriques dans l'enseignement des mathématiques.

  - Intégration des Technologies dans l'Enseignement des Mathématiques - Ecole, Collège, Lycée, Université, IUFM

  - Des outils informatiques dans la classe aux calculatrices symboliques et géométriques : quelles perspectives pour l'enseignement des mathématiques.

  - Enseigner autrement les mathématiques en Deug A première année.

  - Carnets de route de la COPIRELEM.

  - Des mathématiques au collège. Des mathématiques au Cycle Central. T. 2.

  - Articulation école-collège : des activités géométriques.

  - Des mathématiques au collège. Des mathématiques en troisième (Programme 1999).

  - Mathématiques au Collège. Les enjeux d'un enseignement pour tous.

  - Actes du colloque Inter-IREM Collège et Informatique : Lyon Confluence 2002. Les nombres, leur enseignement au collège et leur vie dans la société.

  - Apprendre les mathématiques, quelle(s) histoire(s) !? ou lorsque les maths nous montent au nez.

  - Des nombres au collège.

  - Les Actes - Colloque commissions inter-IREM - les dés sont-ils à jeter ? - Périgueux - 19, 20 et 21 juin 2008.

  - Des mathématiques en sixième.

  - Des mathématiques au collège. Des mathématiques au Cycle Central. T. 1.

  - Des chiffres et des lettres au collège : 1991-1992.

  - Actes des journées élargies de la Commission Inter-IREM 1er cycle : Mathématiques et langages.

  - Autour de Thalès.

  - Autour de la modélisation en probabilités.

  - Probabilités au lycée.

  - Probabilités au lycée. Arbres et tableaux en probabilités conditionnelles. p. 91-124.

  - Statistique au lycée. V. 1.

  - Statistique au lycée. V. 2.

  - Probabilités au collège : ne pas laisser l'enseignement des probabilités au hasard...

  - Enseigner les probabilités au lycée.

Les frais de gestion ne peuvent pas excéder 4% du coût cumulé des RH, du fonctionnement et de l’investissement.